Додаток  до рішення виконавчого комітету 			   комітету

Чорноморської міської ради

від__________ №______

### Організаційно-технічні заходи

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період

2016 - 2017 р.р.

Заходи з підготовки КП «МУЖКГ»

до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 р.р.

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | План підготовки на 2016-2017р.р. | Строк виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексна підготовка будинків комунальної власності до зими з видачою паспортів готовності: | од. | 195 | 15.09.2016р. |  |
|  | капітальний ремонт покрівель | од. | 4 | вересень | Мельниченко О.М. |
|  | капітальний ремонт фасадів | од. | 3 |  |  |
|  | поточний ремонт покрівель | од. | 45 | квітень-вересень | Кравченко Б.Г. |
|  | поточний ремонт систем холодного водопостачання | од. | 195 | квітень-вересень | Кравченко Б.Г. Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Гріщенко Г.Ф. |
|  | поточний ремонт систем гарячого водопостачання | од. | 135 |  |  |
|  | поточний ремонт систем центрального опалення | од. | 194 |  |  |
|  | ремонт вхідних дверей, виходів на горища і дахи | буд. | 195 | травень-листопад | Кравченко Б.Г. |
|  | скління вікон та сходових клітин | буд. | 195 | травень-листопад | Кравченко Б.Г. |
|  | ремонт систем електрозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 5 | вересень | Альт С.Г. |
| 2 | Забезпечити виконання огляду і ревізії димових і вентканалів з оформленням актів та відомостей профілактичного огляду, огляд оголовків димоходів 1 раз у зимовий період, | відповідно до графіку |  |  | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Гріщенко Г.Ф. |
| 3 | Підготовка транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період | а/м | 4 | вересень | Лісіцин С.М. |
| 4 | Підготувати нормативний запас збирального інвентаря по боротьбі зі сніжними заметами й ожеледдю | од. | 100 | вересень | Борисенко О.І. |
| 5 | Заготовити посипочний матеріал | тонн | 70 | вересень | Борисенко О.І. |
| 6 | Створити бригади по ліквідації аварій по боротьбі зі сніговими заметами в кожній ЖЕД. | бригад | 4 | вересень | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Гріщенко Г.Ф. |
| 7 | Провести роз'яснювальну роботу серед квартиронаймачів, довести їм завдання по утепленню і ремонту в квартирах вхідних, балконних дверей, вікон, бережній витраті тепла, електроенергії, води | постійно |  |  | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Гріщенко Г.Ф. |
| 8 | Привести в задовільний технічний стан приміщення всіх елеваторних вузлів, теплопунктів, приміщень бойлерних, насосних |  |  | 15.09.2016 | Кравченко Б.Г. |
| 9 | Перевірка та відновлення (за необхідністю) герметизації інженерних вводів | буд. | 195 | вересень | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Гріщенко Г.Ф. |
| 10 | Поточний ремонт технологічного обладнання, електрообладнання котельні по вул. Перемоги, 91 відповідно до графіку ППР, установка приладу обліку теплоносія (тепловий лічильник) | од. | 1 | серпень | Кравченко Б.Г. Гріщенко Г.Ф. |

Заходи з підготовки КП «Іллічівськтеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 р.р.

| № з/п | Найменування робіт | Вид ліцензованої діяльності В-виробництво, ТР-транспортування | Виконавець | Термін виконання | Відповідальні | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Технічне посвідчення котла ПТВМ-30М №1 | В | Підрядна організація | IІ кв. | Зелінський О. О. |  |
| 2. | Технічне посвідчення котла КВГМ - 50 №3 | В | Підрядна організація | II кв. | Зелінський О. О. |  |
|  | Технічне посвідчення трубопроводу ІV категорії 1 та 2 черги | В | Підрядна організація | IІI кв. | Зелінський О. О. |  |
| 3. | Вибірковий ремонт обмурування котлів та газоходів для усунення підсосів на котельній №2 по вул. Садовій, 1 | В | Госп. спосіб | II-III кв. | Зелінський О. О. |  |
| 4 | Поточний ремонт та огляд технологічного обладнання котелень згідно з графіком ППР | В | Госп. спосіб | I-II-III кв. | Зелінський О. О. |  |
| 5. | Частковий ремонт деаератору №1 (заміна 50 м2 поверхні) з відновленням ізоляції | В | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Зелінський О. О. |  |
| 6. | Заміна ливньової каналізації котельної №2 | В | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Зелінський О. О. |  |
| 7. | Ремонт Na- катіонітного фільтру №4 | В | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Зелінський О. О. |  |
| 8. | Капремонт рециркуляційних насосів №1, №3 | В | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Зелінський О. О. |  |
| 9. | Ремонт перепускного трубопроводу другої черги із заміною засувки та регулятора на котельні №2 | В | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Зелінський О. О. Стоянова Л. П. |  |
| 10. | Поточний ремонт та огляд КВПтаА згідно з графіком ППР | В ТР | Госп. спосіб | I-II-III кв. | Стоянова Л.П. |  |
| 11. | Проведення періодичних повірок та калібрувань засобів контролю, вимірювання, автоматичних пристроїв, приладів обліку теплової енергії та об’єму (маси) теплоносія. | В ТР П | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Стоянова Л.П. |  |
| 12. | Відновлення схеми відключення по холодній воді ЦТП № 55, 13, К. Маркса, 6-Г | ТР | Госп. спосіб | ІІІ кв. | Стоянова Л.П. |  |
| 13. | Заміна термокарманів під термометри опору на котлах КВГМ-50 №3, №4 | ТР | Госп. спосіб | ІІІ кв. | Стоянова Л.П. |  |
| 14. | Ремонтрегуляторів температури на ЦТП | ТР | Госп. спосіб | ІІ -ІІІ кв. | Стоянова Л.П. |  |
| 15. | Підключення датчиків до реєстраторів МТМ екранованим кабелем на котлах КВГМ №3, №4 | ТР | Госп. спосіб | ІІІ кв. | Стоянова Л.П. |  |
| 16. | Виміри опору електроустаткування на кот. №1, 2, ЦТП, насосних, адмінбудівлі. | В ТР П | Підрядна організація | II кв. | Злобар М.Л. |  |
| 17. | Реконструкція зовнішнього електропостачання ЦТП № 56 по вул. Данченка (резервне живлення) | ТР | Підрядна організація | I - IV кв. | Злобар М.Л. |  |
| 18. | Прокладення резервного ввідного електрокабеля потужністю 0,4 кВ на ЦТП №8 | ТР | Госп. спосіб | I - IV кв. | Злобар М.Л. |  |
| 19. | Реконструкція насосного обладнання з заміною мережевих насосів на котельній № 2 - друга черга (продовження робіт) | В | Підрядна організація | І-ІІ-ІІІ кв. | Злобар М. Л. |  |
| 20. | Наладка та ремонт електроустаткування ТП-4081, 4484, РУ-10кВ на котельні №2 | В | Підрядна організація | ІІІ кв. | Злобар М. Л. |  |
| 21. | Поточний ремонт та огляд електрообладнання на котельні №1, 2, ЦТП, насосних, згідно графика ППР | В ТР | Госп. спосіб | I-II-III кв. | Злобар М. Л. |  |
| 22. | Капітальний ремонт теплових мереж та мереж гарячого водопостачання. | ТР | Підрядна організація | II-III кв. | Назарчук О.А. |  |
| 23. | Поточний ремонт теплових мереж згідно з графіком ППР | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Назарчук О. А. |  |
| 24. | Ремонт та відновлення теплової ізоляції на теплових мережах | ТР | Підрядна організація | II-III кв. | Назарчук О.А. |  |
| 25. | Вибірковий ремонт будівель та споруд, у т.ч. покрівель | ТР | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Дмитрищук Л.О. Зелінський О. А. |  |
| 26. | Поточний ремонт ЦТП, насосних згідно з гафіком ППР | ТР | Госп. спосіб | II-III кв. | Дмитрищук Л.О. |  |
| 27. | Укомплектовка аварійним запасом необхідного обладнання, запасними частинами та матеріалами | В ТР П | Госп. спосіб | I - IV кв. | Відділ постачання, майстри ділянок |  |
| 28. | Підготовка машин та механізмів до роботи в умовах знижених температур |  | Госп. спосіб | I-II-III кв. | Бабенко А. Є. |  |

Заходи з  підготовки   КП «Іллічівськводоканал»

до  роботи  в осінньо-зимовий   період  2016– 2017 рр.

| № п/п | - Найменування робіт | Од. вим. | План на 2016-2017 | Строк виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготувати транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період. Заготовити пісок. | а/м т. | 26 2 | 01.10.2016р | Змирлі Г.П. Гєнчєв О.І. |
| 2 | Відремонтувати приміщення виробничих будівель підкачувальних насосних станцій: побілити, пофарбувати стіни, труби, засклити вікна, виконати ремонт відмостки, сходів, стяжки, штукатурки, покрівлі, улаштувати водовідведення з покрівлі, виконати заходи з усунення конденсату всередині приміщень, замінити решітки на вікнах, відремонтувати фундаменти під насосами, продовжити роботи з закриття коробом електропроводки та перекриття каналів плитами. | шт. | 23 | 30.09.2016р. | Мєдвєдєв П.В. Бакунін І.М |
| 3 | Відремонтувати каналізаційні насосні станції: обробити стіни та стелі протигрибковим засобом, побілити, пофарбувати. Виконати внутрішній ремонт будівлі ТП | шт. | 4 | 01.10.2016р. | Мєдвєдєв П.В. Бакунін І.М |
| 4 | Підготувати артсвердловини: пофарбувати металеві конструкції, стіни. Замінити металеву дверну коробку та провести ремонт цементного полу свердловини в с. Бурлача Балка. | шт. | 4 | 01.10.2016р. | Мєдвєдєв П.В. Хлистіков В.К. |
| 5 | Підготувати до зими майстерні: замінити двері, вікна, відремонтувати штукатурку, покрівлю, замінити кахлі, дверні та віконні блоки, шиферне покриття, вентиляційні решітки, пофарбувати стелі, стіни, фасади, обробити їх протигрибковим засобом. На очисних спорудах (5 приміщень майстерень): замінити вікно в повітродувній насосній, пофарбувати стіни, стелі, вікна, двері). | шт. | 10 | 01.10.2016р. | Мєдвєдєв П.В |
| 6 | Підготувати складські приміщення по вул. Транспортній, 11 (5 приміщень): пофарбувати, побілити фасади та всередині приміщень. На очисних (3 приміщення): відремонтувати стяжку полу, штукатурку, пофарбувати. | шт. | 8 | 01.10.2016р. | Мєдвєдєв П.В |
| 7 | Виконати ремонт адміністративно-побутових будівель: побілити фасади та всередині приміщень. На очисних спорудах провести ремонт штукатурки, побілити, пофарбувати та утеплити стіни, стелю, фасади, замінити 11 вікон. | шт. | 3 | 01.10.2016р. | Мєдвєдєв П.В. |
| 8 | Провести ревізію систем опалення всіх виробничих, побутових та адміністративних приміщень та здати на гідравлічне випробування. |  |  | 30.09.2016р. | Бакунін І.М. |
| 9 | Законсервувати на зимовий період артсвердловини по вул. Вишневій,1-Н в с. Малодолинське, по вул. Праці,17 та Шевченка,11 в с. Бурлача Балка. | шт. | 2 | 15.11.2016р | Тітов А.В. |
| 10 | Виконати заміну запірної арматури: -вул. Данченка, 1-А, Д-200мм, -вул. Паркова8А; Д-150мм, -вул. Паркова, 24 Д-100мм, -вул. Г.Сталінграду,(камера 1323) Д-200мм, -вул. Лазурна, (кам. 3208) Д-300мм, -Г. Сталінграду, (кам.2690), Ду-100мм, | шт. | 10 | 10.09.2016р | Тітов А.В. |
| 11 | Утеплити колодязі на магістральних водогонах Д- 700, 600, 1000мм. | шт. | 12 | 15.10.2016р. | Тітов А..В. |
| 12 | Відремонтувати або замінити каналізаційні мережі. | км. | 0,25 | 01.12.2016р. | Гудков М.Ю. |
| 13 | Відремонтувати або замінити водопровід-ні мережі. | км. | 0,213 | 01.12.2016р. | Тітов А.В. |
| 14 | Промити, прочистити каналізаційні самоплинні мережі. | км. | 92,4 | 20.10.2016р. | Канір С.І. |
| 15 | Підготувати технологічні будівлі та приміщення очисних споруд. Виконати: -штукатурку бортів первинного відстійника №2 та вторинних відстійників №1 та №2, -зачистку від корозії та покраску трубопроводів, піскових бункерів щитових затворів на пісколовках, в будівлях решіток, на мулових камерах та в контактних резервуарах, -ремонт покрівлі дренажної насосної та гаража; -заміну вікон в будівлі електромеханічних майстерень (6 од.), в будівлі котельної(4од.) -побілку гідротехнічних споруд; -пофарбувати леєрні огородження аеротенка, мулоскребів №1 та 2, мулососів 1 та 2, ворота гаража, воздуходувної станції та складських приміщень, -виготовити та установити щільовий колодязь на муловому майданчику №6 та перехідний настіл для його обслуговування | шт. | 11 | 20.10.2016р. | Мєдвєдєв П.В. |

# Заходи з підготовки ТОВ"Автодор" 
до роботи в  осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р.

| № п/п | Найменування заходів | Один. виміру | План підготовки | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготувати транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період |  |  |  |
|  | Піскорозкидувач МАЗ МДК | а/м | 2 | Івановський І.Л. |
|  | Піскорозкидувач ЗИЛ МСК | а/м | 1 | Івановський І.Л. |
|  | Механічна лопата | а/м | 2 | Івановський І.Л. |
|  | А/грейдер | а/м | 1 | Івановський І.Л. |
|  | А/м - самоскид | а/м | 4 | Івановський І.Л. |
|  | Водолій ЗИЛ 130 з відвалом | а/м | 1 | Івановський І.Л. |
|  | Трактор МТЗ-80 з відвалом | а/м | 1 | Івановський І.Л. |
|  | Екскаватори JСB | а/м | 3 | Івановський І.Л. |
| 2. | Заготовити піщано-сольову суміш | м³. | 1000 | Скалаух А.А. |
| 3. | Запасти ГСМ: бензин дизельне паливо масла | т. т. т. | 7 20 3,5 | Скалаух А.А. |

Керуючий справами                                                                                       І.А. Лубковський