#### Додаток 1

#### до рішення  виконавчого комітету

від  ____________ 2014 р. № ____

ПЛАН

основних заходів цивільного  захисту

міста Іллічівська на 2014 рік.

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні виконавці | Залучаються до виконання | Строк проведення | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Збори та наради керівного складу цивільного захисту області. |  |  |  |  |  |
| 1. | Збір керівного складу ЦО (ЦЗ) області з підбиття підсумків роботи у 2014 році та визначення основних завдань на 2015 рік | Упр. з ПНС облдержадміністрації | Керівники ланок територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, начальники служб ЦЗ області, керівники підприємств, установ, організацій (за окремим рішенням) | Грудень (за окремим рішенням) |  |
| ІІ. Командно – штабні, штабні та інші навчання і тренування з питань цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 2. | Тренування органів управління територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань з організації безпечного пропуску льодоходу та повені | Комісія з питань ТЕБ та НС ОДА | Органи управління, сили і засоби, підприємства, установи та організації (незалежно від форм власності і підпорядкування) | лютий |  |
| 3. | Тренування органів управління територіальних підсистем єдиної державної цивільного захисту щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період | Комісія з питань ТЕБ та НС ОДА | Комісія з питань ТЕБ та НС міста, органи управління, сили і засоби, підприємства, установи та організації (незалежно від форм власності і підпорядкування) | жовтень |  |
| 4. | Проведення тренувань з органами управління та силами цивільного захисту територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварій: |  |  |  |  |
|  | - на залізничному транспорті | ГУ ДСНС України в Одеській області | Органи управління, сили і засоби, підприємства, установи та організації (незалежно від форм власності і підпорядкування) | за окремим планом |  |
|  | - на хімічно небезпечному об’єкті | ГУ ДСНС України в Одеській області | Органи управління, сили і засоби, підприємства, установи та організації (незалежно від форм власності і підпорядкування) | за окремим планом |  |
|  | - з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням особливо небезпечних інфекційних захворювань серед населення | Упр. охорони здоров’я облдержадміністрації | Органи управління, сили і засоби, підприємства, установи та організації (незалежно від форм власності і підпорядкування), розташовані на території області | за окремим планом |  |
| 5. | Проведення тренувань з аварійно-рятувальними службами та формуваннями щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах | Комісія з питань ТЕБ та НС ОДА | Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Органи управління, сили і засоби, підприємства, установи та організації (незалежно від форм власності і підпорядкування), розташовані на території області | за окремим планом |  |
| III. Перевірка стану цивільного захисту, готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведення комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки в Одеській області | ДСНС України | Міськвиконком, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності. | вересень |  |
| 7. | Перевірка стану готовності державних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних формувань, а також громадських аварійно-рятувальних формувань до дій за призначенням | ГУ ДСНС України в Одеській області | Державні, комунальні, об’єктові, а також громадські аварійно-рятувальні формування | за окремим планом |  |
| 8. | Спільна перевірка місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, та організацій щодо: |  |  |  |  |
| стану техногенної та пожежної безпеки на хімічно небезпечних, вибухонебезпечних, вибухопожежонебезпечних об’єктах |  | ГУ ДСНС України в Одеській області, Упр. з ПНС ОДА | Хімічно-небезпечні, вибухопожежонебезпенчні об’єкти незалежно від форм власності | за окремим планом |  |
| стану протипожежного захисту місць масового відпочинку та оздоровлення |  | ГУ ДСНС України в Одеській області, Упр. з ПНС ОДА | Місця масового відпочинку та оздоровлення громадян | квітень – травень |  |
| стану протипожежного захисту закладів освіти та підготовки до 2014/2015 навчального року |  | ГУ ДСНС України в Одеській області, Упр. з ПНС ОДА | Заклади освіти | липень - серпень |  |
| готовності до роботи (дій) в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. |  | ГУ ДСНС України в Одеській області, Упр. з ПНС ОДА | Спеціалізовані служби, об’єкти ЖКГ та життєзабезпечення | вересень -жовтень |  |
| 9. | Огляд – конкурс на кращу учбово - матеріальну базу з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності шкільних та дошкільних навчальних закладів | ГУ ДСНС України в Одеській області | Керівники ЗОШ та ДДНЗ | протягом року |  |
| 10. | Перевірка готовності до купального сезону місць масового відпочинку людей на водних об’єктах та аварійно – рятувальних формувань і служб на водних об’єктах | ГУ ДСНС України в Одеській області, Упр. з ПНС ОДА | Органи місцевого самоврядування, КП «Міське управління ЖКГ», Іллічівський морський торговельний порт (пляжі:«Чайка», «Райдужний», «Альбатрос»),база відпочинку «Дружба», причали №№ 14, 15, 16, 17. | травень - червень |  |
| 11. | Перевірка щодо стану системи централізованого оповіщення на пунктах управління цивільного захисту з доведенням інформації до населення | Упр. з ПНС ОДА | МУ ГУ МНС України в Одеській області, «Укртелеком», пункти управління | за окремим планом |  |
| IV. Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |  |
| 12. | Засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС міськвиконкому Іллічівської міської ради | Міська комісія з питань ТЕБ та НС | Члени комісії | за окремим планом |  |
| 13. | Паспортизація пляжів та місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | ГУ ДСНС України в Одеській області, міська комісії з питань ТЕБ та НС | КП «Міське управління ЖКГ», ДП «Іллічівський морський торговельний порт» | II квартал |  |
| 14. | Продовження створення страхового фонду документації на вироби та об’єкти згідно з затвердженими Державною, галузевими та регіональними програмами формування СФД | ДСНС України (Державний департамент страхового фонду документації) | Керівники підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності | протягом року |  |
| 15. | Комплексна перевірка системи оповіщення зв’язку цивільного захисту: - з використанням радіо передаючих засобів УКХ-ЧМ та радіомовної апаратури РМА ОДТРК; - з використанням СЦВ,ТВ каналів №38, «Нова Одеса» | Упр. з ПНС ОДА | Цех електрокомунікаційних послуг № 11 ОФ ВАТ «Укртелеком», оперативний черговий центру збору первинної інформації міста | один раз на квартал за окремим планом кожна третя середа місяця |  |
| 16. | Уточнення переліку потенційно небезпечних об’єктів | ГУ ДСНС України в Одеській області, Упр. з ПНС ОДА | Міська комісія з питань ТЕБ та НС | до 1 жовтня |  |
| 17. | Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки | ГУ ДСНС України в Одеській області | Керівники ОПН | протягом року |  |
| V. Заходи, які проводяться керівником Іллічівської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ міста, керівникамипідприємств, установ, організацій, учбових закладів та житлових органів |  |  |  |  |  |
| 18. | Збір керівного складу служби і підпорядкованих об”єктів з підведенням підсумків підготовки з питань цивільного захисту за 2014 рік і визначення завдань на 2015 рік. | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами МНС та оборонної роботи, міські курси ЦЗ | Керівний склад та структурні підрозділи органів управління, служб ЦЗ, керівники підприємств, установ, організацій, учбових закладів та житлових органів | грудень 2014 р |  |
| 19. | Перевірка стану експлуатації та утримання захисних споруд цивільного захисту | МУ ГУ ДСНС України в Одеській області | Балансоутримувачі захисних споруд ЦЗ міста: |  |  |
|  |  |  | ДП «Іллічівський морський торговельний порт» | вересень |  |
|  |  |  | ТОВ «Іллічівський судноремонтний завод» | лютий |  |
|  |  |  | ЗАТ «Іллічівськзовніштранс» | червень |  |
|  |  |  | Залізнична станція «Іллічівськ» | вересень |  |
|  |  |  | АТЗТ «Іллічівський морський рибний порт» | червень |  |
|  |  |  | ВАТ «Іллічівський завод залізобетонних конструкцій» | червень |  |
|  |  |  | ПГРП «Іллічівський завод автомобільних агрегатів» | березень |  |
|  |  |  | Цех електрокомунікаційних послуг № 11 ОФ ПАТ «Укртелеком» | липень |  |
|  |  |  | Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті | квітень |  |
|  |  |  | Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту «УКРНДІМФ» | травень |  |
|  |  |  | Іллічівське міське управління ЖКГ | серпень |  |
| 20. | Перевірка стану техногенної та пожежної безпеки на хімічно небезпечних, вибухонебезпечних та вибухопожежо-небезпечних об’єктах міста | МУ ГУ ДСНС України в Одеській області | Хімічно небезпечні, вибухопожежонебезпечні підприємства міста | за окремим планом |  |
| 21. | Перевірка стану готовності комунальних та об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань до дій за призначенням | МУ ГУ ДСНС України в Одеській області | Підприємства, установи та організації міста | березень - квітень |  |
| 22. | Перевірка стану протипожежного захисту місць масового відпочинку та оздоровлення громадян | МУ ГУ ДСНС України в Одеській області | Підприємства, установи та організації міста, утримувачі місць відпочинку та оздоровлення громадян | квітень – травень |  |
| 23. | Перевірка підприємств, установ, організацій щодо готовності до роботи (дій) в осінньо-зимовий період | Міськвиконком, МУ ГУ ДСНС України в Одеській області | Підприємства, установи та організації міста | вересень - жовтень |  |
| 24. | Перевірка місць масового відпочинку людей на водних об’єктах до початку сезону відпочинку | Міськвиконком, МУ ГУ ДСНС України в Одеській області | ДП «ІМТП», КП «Міське управління ЖКГ», утримувачі місць відпочинку та оздоровлення громадян | квітень – травень |  |
| 25. | Перевірка об’єктів, що мають у своєму складі джерела небезпеки і які підлягають ідентифікації як потенційно небезпечні об’єкти | МУ ГУ ДСНС України в Одеській області | Підприємства, установи та організації міста | протягом року |  |
| 26. | Уточнення переліку потенційно небезпечних об’єктів | МУ ГУ ДСНС України в Одеській області, відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами МНС та оборонної роботи | Міська комісія з питань ТЕБ та НС, керівники ПНО | до 1 жовтня |  |
| 27. | Місячник цивільного захисту | МУ ГУ ДСНС України в Одеській області, міські курси ЦЗ | Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності | 1-30 квітня |  |
| 28. | Проведення комплексного об’єктового тренування з цивільного захисту | Кервники ОГД, міські курси ЦЗ | ГРП „Іллічівський завод автомобільних агрегатів” ЗАТ «ЗАЗ» | серпень |  |
|  |  |  | ПАТ „Іллічівський паливний термінал” | серпень |  |
|  |  |  | КП „Іллічівськтеплоенерго” | вересень |  |
| 29. | Проведення штабного об’єктового тренування з цивільного захисту | Кервники ОГД, міські курси ЦЗ | ЗАТ „Іллічівськзовніштранс» | березень |  |
|  |  |  | Іллічівський міський відділ освіти | березень |  |
|  |  |  | ДП АМПУ | березень |  |
|  |  |  | ВАТ „Іллічівський олійно-жировий комбінат” | березень |  |
|  |  |  | Міський відділ УМВС України в Одеській області | березень |  |
|  |  |  | ДЗ «Іллічівська міська лікарня на водному транспорті» МОЗ України | березень |  |
|  |  |  | ТОВ„Українська Чорноморська Індустрія” | червень |  |
|  |  |  | Міське управління ЖКГ | червень |  |
|  |  |  | ПрАТ „АДМ Іллічівськ” | серпень |  |
|  |  |  | ТОВ „ХІМ-ОЙЛ-ТРАНЗИТ ЮКРЕЙН” | вересень |  |
|  |  |  | КП „Іллічівськводоканал” | вересень |  |
|  |  |  | Залізнична станція „Іллічівськ” | вересень |  |
|  |  |  | ДП „Іллічівський морський торговельний порт” | вересень |  |
|  |  |  | Іллічівський район електромереж | вересень |  |
|  |  |  | ПАТ «Контейнерний термінал Іллічівськ» | жовтень |  |
|  |  |  | ТОВ «СП Рисоіл-термінал» | жовтень |  |
|  |  |  | ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» | жовтень |  |
|  |  |  | ТОВ «УкрКава» | жовтень |  |
|  |  |  | Цех ТКП №11 ВАТ «Укртелеком» | жовтень |  |
|  |  |  | ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» | жовтень |  |
|  |  |  | ТОВ «Іллічівський судноремонтний завод» | жовтень |  |
|  |  |  | ТОВ „Аквафрост» | жовтень |  |
|  |  |  | СП ТОВ «Трансбалктермінал» | листопад |  |
| 30. | Навчально-тренувальні заняття на потенційно небезпечних об'єктах з відпрацюванням дій за планом ліквідації аварійної ситуації | Кервники ОГД, міські курси ЦЗ | Підприємства, на яких розроблені ПЛАС | Протягом року |  |
| 31. | Проведення «Дня цивільного захисту» | Керівники учбових закладів, міський відділ освіти, міські курси ЦЗ | Українська гімназія № 1 | 7-10.04 |  |
|  |  |  | Загальноосвітня школа № 1 | 28,31.03;1-2.04 |  |
|  |  |  | Загальноосвітня школа № 2 | 1-4.04 |  |
|  |  |  | Загальноосвітня школа № 3 | 7-10.04 |  |
|  |  |  | Загальноосвітня школа № 4 | 7-10.04 |  |
|  |  |  | Загальноосвітня школа № 6 | 14-17.04 |  |
|  |  |  | Загальноосвітня школа № 7 | 14-17.04 |  |
|  |  |  | Олександрівська ЗОШ | 1-4.04 |  |
|  |  |  | Малодолинська ЗОШ | 22-25.04 |  |
|  |  |  | Бурлачобалківська ЗОШ | 14-17.04 |  |
|  |  |  | НВК "Спецшкола І-ІІ ступені інтенсівної спецкорекції» | 22-25.04 |  |
|  |  |  | Іллічівське вище професійне училище морського транспорту | 28-30.04;5.05 |  |
|  |  |  | Іллічівський професійний судноремонтний ліцей | 17,18,19,22.04 |  |
| 32. | Проведення «Тижня безпеки дитини» | Керівники дитячих дошкільних закладів, міський відділ освіти, міські курси ЦЗ | Дошкільний навчальний заклад № 8 | 05-08.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 10 | 12-15.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 11 | 19-22.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 12 | 12-15.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 14 | 05-08.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 17 | 19-22.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 21 | 19-22.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 2 ІМТП | 05-08.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 3 ІМТП | 05-08.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 5 ІМТП | 05-08.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 6 ІМТП | 19-22.05 |  |
|  |  |  | Дошкільний навчальний заклад № 20 ІМТП | 12-15.05 |  |
| 33. | Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту | Обл. курси підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області | Підприємства, установи та організації міста, незалежно від форм власності (кількість слухачів): |  |  |
|  | - начальники, заступники начальників ЦЗ суб`єктів господарювання - 12 |  | ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» -1 | 03.02 – 07.02. |  |
|  |  |  | АДМ «Іллічівськ» - 1 | 03.02 – 07.02. |  |
|  |  |  | ТОВ «СП Рисоіл-термінал» - 1 | 03.02 – 07.02. |  |
|  |  |  | ВАТ „Іллічівський олійно-жировий комбінат” - 1 | 12.05.-16.05 |  |
|  |  |  | Цех ТКП №11 ВАТ «Укртелеком» - 1 | 12.05.-16.05 |  |
|  |  |  | ДЗ «Іллічівська міська лікарня на водному транспорті» МОЗ України - 1 | 12.05.-16.05 |  |
|  |  |  | ТОВ „ХІМ-ОЙЛ-ТРАНЗИТ ЮКРЕЙН” - 1 | 03.11. – 07.11. |  |
|  |  |  | ДП «Іллічівський морський торговельний порт» - 3 | 01.09. – 05.09. |  |
|  |  |  | ДП «Іллічівський морський торговельний порт» - 2 | 03.11. – 07.11. |  |
|  | - начальники, заступники начальників ЦЗ загальноосвітніх навчальних закладів - 5 |  | Відділ освіти - 4 | 10.02. – 14.02. 24.02. – 28.02. 03.03. – 07.03. 14.04. – 18.04. |  |
|  |  |  | Іллічівський професійний судноремонтний ліцей - 1 | 17.03. – 21.03. |  |
|  | - вчителі-викладачі предмету «Захист Вітчизни» загальноосвітніх навчальних закладів - 1 |  | Іллічівський професійний судноремонтний ліцей - 1 | 29.09. – 03.10. |  |
|  | - начальники, заступники начальників спеціалізованих служб ЦЗ – 5 | -охорони громадського порядку | ДП «Іллічівський морський торговельний порт» - 1 | 08.09. – 12.09 |  |
|  |  | -комунально-технічної, укриттів та сховищ | ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» -1 | 08.09. – 12.09. |  |
|  |  |  | ДП «Іллічівський морський торговельний порт» - 2 | 08.09. – 12.09. |  |
|  |  | -зв`язку та оповіщення | ДП «Іллічівський морський торговельний порт» - 1 | 19.05. – 23.05 |  |
|  | - голови, заступники голів евакокомісій - 5 |  | ДП «Іллічівський морський торговельний порт» - 1 | 26.05. – 30.05. |  |
|  |  |  | ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» -1 | 10.06. – 13.06. |  |
|  |  |  | ДЗ «Іллічівська міська лікарня на водному транспорті» МОЗ України - 1 | 10.06. – 13.06. |  |
|  |  |  | ПАТ „Іллічівський паливний термінал” - 1 | 10.06. – 13.06. |  |
|  |  |  | КП «Іллічівськводолканал» - 1 | 08.12. - 12.12. |  |
|  | - секретарі евакокомісій |  | ДЗ «Іллічівська міська лікарня на водному транспорті» МОЗ України - 1 | 10.06. – 13.06. |  |
|  | - голови, заступники голів комісій з питань надзвичайних ситуацій - 3 |  | ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» -1 | 23.06. – 27.06. |  |
|  |  |  | ДЗ «Іллічівська міська лікарня на водному транспорті» МОЗ України - 1 | 23.06. – 27.06. |  |
|  |  |  | ВАТ „Іллічівський олійно-жировий комбінат” - 1 | 23.06. – 27.06. |  |
|  | - секретарі комісій з питань надзвичайних ситуацій - 1 |  | ПАТ „Іллічівський паливний термінал” - 1 | 03.02. – 07.02. |  |
|  | - керівники структурних підрозділів або спеціально призначені особи, діяльність яких пов`язана з організацією і здійсненням заходів ЦЗ - 5 |  | ДЗ «Іллічівська міська лікарня на водному транспорті» МОЗ України - 1 | 27.01. – 31.01 |  |
|  |  |  | ПАТ „Іллічівський паливний термінал” - 1 | 27.01. – 31.01. |  |
|  |  |  | ВАТ „Іллічівський олійно-жировий комбінат” - 1 | 23.06. – 27.06. |  |
|  |  |  | ДП «Іллічівський морський торговельний порт» - 2 | 27.01. – 31.01. |  |
|  | - керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 1 |  | ТОВ „ХІМ-ОЙЛ-ТРАНЗИТ ЮКРЕЙН” - 1 | 08.12. – 12.12. |  |
|  | - фахівці суб`єктів господарювання, які причетні до забезпечення промислової (техногенної) та екологічної безпеки - 11 |  | КП «Іллічівськводолканал» - 2 | 27.01. – 31.01. |  |
|  |  |  | ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» -2 | 27.01. – 31.01. 22.09. – 26.09. |  |
|  |  |  | ДЗ «Іллічівська міська лікарня на водному транспорті» МОЗ України - 1 | 17.11. – 21.11. |  |
|  |  |  | ПАТ „Іллічівський паливний термінал” - 2 | 22.09. – 26.09. |  |
|  |  |  | ТОВ „ХІМ-ОЙЛ-ТРАНЗИТ ЮКРЕЙН” - 2 | 10.11. – 14.11 |  |
|  |  |  | ПрАТ „АДМ Іллічівськ” – 2 | 24.11. – 28.11. |  |
| 34. | Організація функціонального навчання та проведення практичних занять з керівним складом цивільного захисту, інших управлінських кадрів і фахівців, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту на Іллічівських міських курсах III категорії НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області | Міські курси ЦЗ | Підприємства, установи та організації міста, незалежно від форм власності (кількість слухачів): |  |  |
|  | - керівники навчальних груп з підготовки працівників на підприємствах, в установах і організаціях з питань цивільного захисту і дій у надзвичайних ситуаціях - відповідальні особи за організацію роботи консультаційних пунктів при ЖЕО (ЖЕД). |  | Керівники навчальних груп з підготовки працівників на підприємствах, в установах і організаціях – 93 Відповідальні особи - 14 | 13.01.-17.01. 20.01.-24.01. 27.01.-31.01. 24.02.-28.02. 03.03.-07.03. 17.03.-21.03. 17.02.-19.02. |  |
|  | - педагогічні працівники загальноосвітніх закладів |  | Класні керівники 2-х класів ЗОШ - 23 | 08.01.-10.01. |  |
|  |  |  | Класні керівники 6-х класів ЗОШ - 17 | 24.03.-26.03. |  |
|  |  |  | Керівники та педагогічний склад оздоровчих таборів - 15 | 21.05.- 23.05. |  |
|  |  |  | Вихователі старших груп дошкільних навчальних закладів - 17 | 12 - 14.02. |  |
|  | - керівний склад суб′єктів господарювання, установ, організацій з питань цивільного захисту |  | Керівники проведення спеціальних об′єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ на суб′єктів господарювання - 18 | 03.02.-05.02. |  |
|  |  |  | Посадові особи з питань ЦЗ суб′єктів господарювання - 10 | 06,07,10.02. |  |
|  | - керівний та начальницький склад формувань цивільного захисту |  | Командири груп (ланок) зв’язку - 20 | 02.06.-06.06. |  |
|  |  |  | Командири відділень (ланок) пожежогасіння - 18 | 16.06-20.06 |  |
|  |  |  | Командири рятувальних груп (ланок) - 16 | 01. 09-05.09 |  |
|  |  |  | Командири груп (ланок) охорони громадського порядку - 11 | 08. 09-12.09. |  |
|  |  |  | Начальники пунктів видачі ЗІЗ - 34 | 22.09-26.09. 29.09-03.10. |  |
|  |  |  | Керівники евакуаційних органів, начальники збірних евакопунктів - 12 | 20.10-24.10. |  |
|  |  |  | Працівники диспетчерських служб - 37 | 03.11-07.11. 10.11-14.11 |  |
|  | - оперативний склад об’єктових і спеціалісти інших аварійно-рятувальних служб та формувань ЦЗ |  | Розвідники-хіміки, розвідники-дозиметристи - 24 | 01.12-05.12. |  |

Керуючий  справами                                                                                                                                                                                     І.А.Лубковський