Додаток  до

рішення виконавчого  комітету

Чорноморської   міської   ради

«___»_____ 2016 р.  №______

Комплексний план заходів профілактики та боротьби з грипом

та гострими респіраторними  інфекціями

в м. Чорноморськ  на 2016 – 2020 роки.

| № п /п | Найменування заходів | Термін виконання | Виконавці | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Організаційні заходи |  |  |  |  |
| 1.1 | Розробити „Комплексний план заходів профілактики та боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями (ГРІ) в м.Чорноморськ на 2016 – 2020р.р.” та затвердити рішенням Чорноморського міськвиконкому. | Вересень 2016р. | Чорноморський міськвиконком Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Директор ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» Голубятников М.І. |  |
| 1.2 | Контролювати виконання заходів « Комплексного плану план заходів профілактики та боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями (ГРІ) в м.Чорноморськ на 2016 – 2020р.р.” та своєчасно, відповідно до епідемічної ситуації, вносити пропозиції, направлені на зниження захворювання грипом та ГРІ. | Щорічно в передепідемічний та епідемічний періоди | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Директор ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» Голубятников М.І. |  |
| 1.3 | Забезпечити проведення обліку захворюваності на грип та ГРІ серед населення м. Чорноморськ та надавати інформацію до ДУ «Лабораторний центр МОЗ України на водному транспорті» згідно наказу МОЗ України № 732 від 06.11.15р., у т.ч. щодо госпіталізації хворих на грип, летальні випадки та результати лабораторних обстежень хворих на грип та ГРІ. | На протязі року щотижнево та щоденно при ускладненні епідемічної ситуації | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 1.4 | Забезпечити аналіз рівня захворюваності на грип та ГРІ, даних вірусологічних досліджень матеріалу від хворих з метою визначення початку епідемії та введення в дію протиепідемічних заходів. | Протягом року | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Директор ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» Голубятников М.І. |  |
| 1.5 | Забезпечити своєчасне виявлення спалахів захворюваності на грип та ГРІ в дошкільних навчальних та освітніх закладах м. Чорноморськ незалежно від форм власності (5 випадків та більше протягом 7 діб ) та надавати інформацію до ДУ «Лабораторний центр МОЗ України на водному транспорті». | При реєстрації | Завідувач міського відділу освіти Чорноморської міської адміністрації Кушнір В.Г. Директор ІВМПУ Жуха Л.І. Директор ІПСЛ Шаповалов О.Є. Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Керівники дитячих центрів розвитку |  |
| 1.6 | Розробити оперативний план дій медичних працівників при виявленні пацієнта з симптомами грипу, затвердити його головним лікарем ІБЛ на ВТ. | Вересень 2016р. | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| II. Передепідемічний період. |  |  |  |  |
| 2.1 | Вносити корективи у плани по організації профілактичних та протиепідемічних заходів з грипу та ГРІ: - коригування плану перепрофілювання госпітальної бази на випадок епідемічного підйому захворюваності; - формування ліжкового фонду в ІБЛ на ВТ з відповідними медичними кадрами та оснащенням (додатковий ліжковий фонд створювати з урахуванням того, що госпіталізації підлягають 1% дорослих від загальної кількості хворих та 2,5 % дітей); -передбачити додаткове залучення медичних працівників (середніх медичних працівників, лікарів) для обслуговування хворих на грип та ГРІ на дому; - виділення додаткового санітарного автотранспорту за рахунок підприємств та організацій м. Чорноморськ. | Щорічно вересень-жовтень | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Керівники підприємств |  |
| 2.2 | Забезпечити оснащення госпітальної бази та інших ЛПЗ необхідним медичним обладнанням, лікувальними, діагностичними, дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту медичного персоналу. | Щорічно вересень-жовтень | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Керівники ЛПЗ м.Чорноморськ |  |
| 2.3 | На базі інфекційного відділення ІБЛ на ВТ передбачити розгортання палати інтенсивної терапії для надання медичної допомоги пацієнтам з тяжкими формами грипу та ГРІ, оснащення її необхідними медикаментами, апаратом штучної вентиляції легень та іншим медичним обладнанням. | При підйомі захворюваності в епідсезон | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 2.4 | Проводити моніторинг за підготовкою промислових підприємств, об’єктів торгівлі та громадського харчування, дошкільних, освітніх закладів до роботи в осінньо-зимовий період, за готовністю лікувально-профілактичних закладів до роботи в період епідемії. | Жовтень-листопад | Директор ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» Голубятников М.І. |  |
| 2.5 | За поданням керівництва ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» та ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» передбачити виділення додаткових асигнувань на вжиття протиепідемічних заходів, закупівлю протигрипозної вакцини для імунізації осіб груп медичного та епідемічного ризику, створення запасу лікувальних, дезінфекційних препаратів, засобів індивідуального захисту. | Щорічно | Чорноморський міськвиконком |  |
| 2.6 | Надати керівникам підприємств, установ, закладів незалежно від форм власності рекомендації щодо проведення імунізації працівників проти грипу. | Щорічно вересень | Директор ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» Голубятников М.І. |  |
| 2.7 | Провести планування профілактичних щеплень на терапевтичних та педіатричних дільницях контингентів епідемічного та медичного ризику. План профілактичних щеплень направити до ДУ «Лабораторний центр МОЗ України на водному транспорті». | Щорічно серпень | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 2.8 | Забезпечити роботу щеплювальних кабінетів в ЛПЗ, їх оснащення необхідним майном та розхідними матеріалами. Інформацію щодо кількості щеплених осіб надавати до ДУ «Лабораторний центр МОЗ України на водному транспорті» згідно наказу МОЗ України № 732. | Щорічно | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 2.9 | Проводити роз’яснювальну роботу серед населення з питань специфічної профілактики грипу та ГРІ. | Постійно | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Директор ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» Голубятников М.І. |  |
| 2.10 | Організувати та провести семінари для лікарів-інфекціоністів, терапевтів, педіатрів, епідеміологів, патологоанатомів з питань клініки, діагностики, лікування та профілактики грипу. | Жовтень | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Директор ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» Голубятников М.І. |  |
| III.Епідемічний період |  |  |  |  |
| 3.1 | При епідемічному зростанні захворюваності на грип та ГРІ оперативно інформувати Чорноморський міськвиконком про початок епідемії та необхідності введення в дію оперативного плану протиепідемічних заходів. | При перевищенні епідемічного порогу | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Директор ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» Голубятников М.І. |  |
| 3.2 | При перевищенні епідемічного порогу забезпечити щоденну подачу інформації щодо захворюваності на грип та ГРІ до ДУ «Лабораторний центр МОЗ України на водному транспорті» | Щоденно | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 3.3 | Забезпечити подання позачергових повідомлень щодо ускладнення епідемічної ситуації з грипу та ГРІ до «Українського центру з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України» згідно з наказом МОЗ №190 від 23.05.2002 р. «Про подання позачергових повідомлень МОЗ України» та в Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України. | При перевищенні епідемічного порогу захворюваності | Директор ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» Голубятников М.І. |  |
| 3.4 | Забезпечити організацію та виконання комплексу протиепідемічних заходів з метою недопущення розповсюдження захворюваності на грип та ГРІ в ЛПЗ м. Чорноморськ - масковий та посилений дезінфекційний режим, ультрафіолетове опромінення приміщень, обмеження відвідування пацієнтів стаціонару, заборона партнерських пологів та інші запобіжні заходи. | В епідемічний період | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Керівники ЛПЗ м.Чорноморськ |  |
| 3.5 | Забезпечити проведення вірусологічного обстеження пацієнтів з тяжкими проявами гострої респіраторної інфекції та грипу, вагітних, перших 5 пацієнтів при виникненні спалахів в організованих колективах та направлення відібраних зразків до вірусологічної лабораторії ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» з метою визначення етіології і прогнозування епідемічної ситуації. | При реєстрації | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 3.6 | Забезпечити медичних працівників лікарськими засобами для профілактики грипу та ГРІ, засобами індивідуального захисту органів дихання, спецодягом, одноразовими рукавичками при проведенні процедур хворим на грип з метою недопущення інфікування медичних працівників. | В епідемічний період | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 3.7 | Забезпечити функціонування ізоляторів, окремих приміщень в ІБЛ на ВТ та поліклініках для прийому хворих з симптомами грипу та ГРІ з максимальним розмежуванням потоків здорових та хворих осіб. | В епідемічний період | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 3.8 | При проведенні розтину тіла померлих з підозрою на грип, проводити обов’язковий відбір зразків для вірусологічного та бактеріологічного дослідження з метою встановлення заключного патологоанатомічного діагнозу згідно наказу МОЗ України №732. | При реєстрації | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 3.9 | У разі реєстрації захворювання на грип, що вірогідно викликаний вірусом з пандемічним потенціалом, забезпечити термінове повідомлення до керівництва ДУ «Лабораторний центр МОЗ України на ВТ. | При реєстрації | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 3.10 | Забезпечити роботу поліклінік на протязі 7 днів тижня. | В епідемічний період | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 3.11 | Забезпечити проведення дезінфекційної обробки машин швидкої медичної допомоги після госпіталізації хворого на грип в інфекційний стаціонар. | На випадок госпіталізації | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. |  |
| 3.12 | Проводити призупинення навчально-виховного процесу за відсутності 20% від загальної кількості дітей з причини захворювання на грип та ГРІ. | В епідемічний період | Чорноморський міськвиконком Завідувач міського відділу освіти Чорноморської міської адміністрації Кушнір В.Г. Директор ІВМПУ Жуха Л.І. Директор ІПСЛ Шаповалов О.Є. Керівники дитячих центрів розвитку |  |
| 3.13 | Забезпечити аптечну мережу м.Чорноморськ лікувальними препаратами, захисними масками, вітамінами та іншими засобами в період епідемічного підйому грипу. | Щорічно | Керівники аптек |  |
| 3.14 | Запровадити посилений протиепідемічний, дезінфекційний, масковий режим у місцях масового перебування людей (автостанція, морські порти, підприємства, об’єкти торгівлі та громадського харчування. побутового обслуговування населення та інші заклади незалежно від форми власності), вологе прибирання пасажирського транспорту з використанням миючих та дезінфекційних засобів. | В період епідемії | Керівники підприємств та закладів |  |
| 3.15 | Забезпечити осіб, які працюють на відкритому повітрі, теплим спецодягом, приміщеннями для обігріву та харчування. | В період епідемії | Керівники підприємств та закладів |  |
| 3.16 | Заборонити проведення культурно-масових, спортивних та інших заходів, у тому числі в організованих дитячих та освітніх закладах за епідпоказаннями. | В період епідемії | Чорноморський міськвиконком Завідувач міського відділу освіти Чорноморської міської адміністрації Кушнір В.Г. Директор ІВМПУ Жуха Л.І. Директор ІПСЛ Шаповалов О.Є. Керівники дитячих центрів розвитку |  |
| 3.17 | Забезпечити дотримання необхідного протиепідемічного, дезінфекційного, температурного режиму в дитячих, освітніх закладах та студентських гуртожитках. | В період епідемії | Чорноморський міськвиконком, Завідувач міського відділу освіти Чорноморської міської адміністрації Кушнір В.Г. Директор ІВМПУ Жуха Л.І. Директор ІПСЛ Шаповалов О.Є. Керівники дитячих центрів розвитку |  |
| 3.18 | Забезпечити своєчасне виявлення та ізоляцію в студентських гуртожитках осіб з симптомами на грип та ГРІ. | В період епідемії | Директор ІВМПУ Жуха Л.І. Директор ІПСЛ Шаповалов О.Є. |  |
| 3.19 | Проводити інформування населення м. Чорноморськ щодо епідситуації з грипу та ГРІ та профілактичні заходи щодо запобігання захворюванню. | Постійно | Головний лікар ДЗ «ІБЛ на ВТ МОЗ України» Кузар О.В. Директор ДУ «ЛЦ МОЗ України на ВТ» Голубятников М.І. |  |

Керуючий  справами                                                                                                                                                                            І.А.Лубковський