Про підготовку об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р.

На   виконання   розпорядження  голови Одеської обласної державної адміністрації від 26.05.2016 року № 321/А-2016 "Про підготовку об’єктів житлово-комунального,   паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років", відповідно до статей 9, 12 Закону України "Про теплопостачання", Закону України "Про житлово-комунальні послуги", керуючись ст.ст.17, 30, 40, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області вирішив:

- Затвердити заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додаються).

- Покласти персональну відповідальність за своєчасне виконання заходів
з підготовки до  осінньо-зимового періоду об’єктів життєзабезпечення населення
та соціальної сфери, дитячих дошкільних і навчальних установ, лікувальних закладів
та забезпечення стовідсоткових розрахунків за спожиті енергоносії на керівників ОСББ, ЖБК, підприємств, установ та організацій міста.

- Керівникам підприємств і організацій міста:

3.1. Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів щодо підготовки
до осінньо-зимового періоду та привести у готовність до 15 вересня 2017 року спеціальну техніку і механізми для виконання робіт на вулицях та дорогах міста на випадок негоди;

  - Разом з КП "Чорноморськтеплоенерго" (Паншин А.В.),    КП "Чорноморськводоканал" (Бондаренко В.Г.) розробити графіки погашення заборгованості за спожите тепло і холодну воду до 01.06.17 року;

  - Надавати звіти про виконання робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період двічі на місяць до 10 та 25 числа  (до 15 вересня 2017 року)  за формою звітності 2017 року  у виробничо-технічний відділ КП "МУЖКГ"
(тел. 4-26-43, e-mail: pto@icdh.org.ua);

  - Опрацювати системні заходи щодо запобігання виникненню заборгованості 
з оплати за спожиті енергоносії до 13 травня 2017року.

  - Вжити невідкладних заходів щодо погашення підприємствами, організаціями та установами у повному обсязі заборгованості за спожитий  природний газ, електричну, теплову енергію, послуги водопостачання і водовідведення та щомісячну оплату за спожиті енергоносії.

  - Активізувати через засоби масової інформації роз’яснювальну роботу серед населення та юридичних осіб щодо необхідності своєчасних та повних розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

- Комунальним підприємствам "Чорноморськтеплоенерго" (Паншин А.В.), "Чорноморськводоканал" (Бондаренко В.Г.), "МУЖКГ" (Миза С.В.) продовжити роботу з розгляду питань реструктуризації заборгованості з оплати наданих житлово-комунальних послуг.

- КП "МУЖКГ" надати Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації затверджені плани організаційно-технічних заходів та графіки підготовки житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, інформацію про  діючі тарифи на житлово-комунальні послуги до  15 червня  2017 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Пічахчі Л.В.

Міський голова                                                                                                                       В.Я. Хмельнюк

Додаток  до рішення виконавчого комітету 			   комітету

Чорноморської міської ради

Одеської області

від__________ №______

### Організаційно-технічні заходи

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період

2017 - 2018 р.р.

Заходи з підготовки КП «МУЖКГ»

до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 р.р.

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | План підготовки на 2017-2018р.р. | Строк виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексна підготовка будинків комунальної власності до зими з видачою паспортів готовності: | од. | 197 | 15.09.2017р. |  |
|  | капітальний ремонт покрівель в плані | од. | 18 | вересень | Мельниченко О.М. |
|  | поточний ремонт покрівель | од. | 45 | квітень-вересень | Кравченко Б.Г. |
|  | поточний ремонт систем холодного водопостачання | од. | 192 | квітень-вересень | Кравченко Б.Г. Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Мацієвич |
|  | поточний ремонт систем гарячого водопостачання | од. | 133 |  |  |
|  | поточний ремонт систем центрального опалення | од. | 192 |  |  |
|  | ремонт вхідних дверей, виходів на горища і дахи | буд. | 192 | травень-листопад | Кравченко Б.Г. |
|  | скління вікон та сходових клітин | буд. | 175 | травень-листопад | Кравченко Б.Г. |
|  | ремонт систем електрозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 6 | вересень | Альт С.Г. |
| 2 | Забезпечити виконання огляду і ревізії димових і вентканалів з оформленням актів та відомостей профілактичного огляду, огляд оголовків димоходів 1 раз у зимовий період, | відповідно до графіку |  |  | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Мацієвич А.М. |
| 3 | Підготовка транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період | а/м | 4 | вересень | Лісіцин С.М. |
| 4 | Підготувати нормативний запас збирального інвентаря по боротьбі зі сніжними заметами й ожеледдю | од. | 100 | вересень | Борисенко О.І. |
| 5 | Заготовити посипочний матеріал | тонн | 100 | вересень | Борисенко О.І. |
| 6 | Створити бригади по ліквідації аварій по боротьбі зі сніжними заметами в кожній ЖЕД. | бригад | 4 | вересень | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Мацієвич А.М. |
| 7 | Провести роз'яснювальну роботу серед квартиронаймачів, довести їм завдання по утепленню і ремонту в квартирах вхідних, балконних дверей, вікон, бережній витраті тепла, електроенергії, води | постійно |  |  | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Мацієвич А.М. |
| 8 | Привести в задовільний технічний стан приміщення всіх елеваторних вузлів, теплопунктів, приміщень бойлерних, насосних |  |  | 15.09.2017 | Кравченко Б.Г. |
| 9 | Перевірка та відновлення (за необхідністю) герметизації інженерних вводів | буд. | 195 | вересень | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Мацієвич А.М. |

Заходи з підготовки КП «Чорноморськтеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 р.р.

| № з/п | Найменування робіт | Вид ліцензованої діяльності В-виробництво, ТР-транспортування | Виконавець | Термін виконання | Відповідальні | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Технічне посвідчення котла ПТВМ-30М №2 | В | Підрядна організація | ІІІ кв. | Зелінський О. А. |  |
| 2. | Технічне посвідчення котла КВГМ -50 №4 | В | Підрядна організація | ІІ кв. | Зелінський О. А. |  |
| 3. | Підтримка ККД котлів за рахунок ущільнення обмурування у котельній №2 | В | Госп. спосіб | ІІ -ІІІ кв. | Зелінський О. А. |  |
| 4. | Частковий ремонт деаератору №1 (заміна 50 м2 поверхні) з відновленням ізоляції | В | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Зелінський О. А. |  |
| 5. | Заміна ливньової каналізації котельної №2 | В | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Зелінський О. А. |  |
| 6. | Розробка проектно-кошторисної документації по технічному переоснащенню котла КВГМ -50 №4 з використанням енергоефективних пальникових пристроїв | В | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Зелінський О. А. |  |
| 7. | Закупівля і заміна рециркуляційного насосу НКУ -140 №2 | В | Госп. спосіб | І- ІІ кв. | Зелінський О. А., відділ постачання |  |
| 8. | Поточний ремонт теплотехнічного обладнання котелень, згідно з графіком ППР | В | Госп. спосіб | І -ІІІ кв. | Зелінський О. А. |  |
| 9. | Поточний ремонт КВПта А згідно з графіком ППР | В ТР | Госп. спосіб | І- ІІІ кв. | Стоянова Л. П. |  |
| 10. | Проведення періодичних повірок та калібрувань засобів контролю, вимірювання, автоматичних пристроїв, приладів обліку теплової енергії та об"єму (маси) теплоносія | В ТР П | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Стоянова Л. П. |  |
| 11. | Закупівля і заміна регуляторів температури на насосних 1- 4 кварталу | ТР | Підрядна організація | І -ІІ кв. | Стоянова Л. П. |  |
| 12. | Поточний ремонт (ревізія) електрообладнання на котельних, ЦТП, насосних, згідно з графіком ППР | В ТР | Госп. спосіб | І- ІІІ кв. | Злобар М. Л. |  |
| 13. | Виміри опору електроустаткування на котельні, ЦТП, насосних, адмінбудівлі | В ТР П | Підрядна організація | ІІ кв. | Злобар М. Л. |  |
| 14. | Наладка та ремонт електроустаткування ТП-4081, ТП-4484, РУ-10кВ на котельні №2 | В | Підрядна організація | ІІІ кв. | Злобар М. Л. |  |
| 15. | Поточний ремонт технологічного обладнання на ЦТП, насосних, згідно з графіком ППР | ТР | Госп. спосіб | І- ІІІ кв. | Дмитрищук Л. О. |  |
| 16. | Закупівля і заміна зворотного клапана Ду50 мм на ЦТП №55 | ТР | Госп. спосіб | І- ІІ кв. | Дмитрищук Л. О., відділ постачання |  |
| 17. | Закупівля і заміна дренажного насоса на ЦТП №55 | ТР | Госп. спосіб | І- ІІ кв. | Дмитрищук Л. О., відділ постачання |  |
| 18. | Закупівля і заміна метеликового клапана Ду150 мм на трубопроводі гарячого водопостачання на ЦТП № 66 | ТР | Госп. спосіб | І- ІІ кв. | Дмитрищук Л. О., відділ постачання |  |
| 19 | Ремонт водопідігрівальної установки із заміною прокладок на ЦТП №55, насосної 4 кварталу | ТР | Підрядна організація | І- ІІІ кв. | Дмитрищук Л. О. |  |
| 20. | Чергова повірка водолічильників на ЦТП, котельні |  | Підрядна організація | ІІ кв. | Дмитрищук Л. О., Зелінський О. А. |  |
| 21. | Поточний ремонт теплових мереж згідно з графіком ППР | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Назарчук О. А. |  |
| 22. | Ремонт та відновлення теплової ізоляції на теплових мережах | ТР | Підрядна організація | ІІ-ІІІ кв. | Назарчук О. А. |  |
| 23. | Капітальний ремонт теплових мереж та мереж гарячого водопостачання | ТР | Підрядна організація | ІІ-ІІІ кв. | Назарчук О. А. |  |
| 24. | Проведення гідравлічних випробувань теплових мереж | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Назарчук О. А. |  |
| 25. | Ремонт виробничих приміщень, ЦТП, котелень |  | Підрядна організація | ІІ-ІІІ кв. | майстри ділянок |  |
| 26. | Укомплектовка аварійним запасом необхідного обладнання, запасними частинами та матеріалами | В ТР П | Госп. спосіб | І -IV кв. | відділ постачання, майстри ділянок |  |
| 27. | Підготовка машин та механізмів до роботи в зимових умовах знижених температур |  | Госп. спосіб | І- ІІІ кв. | Бабенко А. Є. |  |

## Заходи

з  підготовки   КП «Чорноморськводоканал»

до  роботи  в осінньо-зимовий   період  2017– 2018 рр.

| № п/п | ### Найменування робіт | Од. вим. | План 2017-2018рр. | Строк виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Підготувати транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період. ### Заготовити пісок. | а/м т | 26 2 | 01.10.2017р. | Змирлі Г.П. Гєнчєв О.І. |
| 2 | Водопровідні підкачувальні насосні станції: Поточний ремонт: -вул. В. Шума, 6-в- ремонт штукатурки стін, скосів, стяжки полу та відмостки, фарбування стін та фасаду, -вул. В. Шума, 6-г - виготовлення та монтаж пайол, фарбування стін та стелі; -вул. В.Шума, 11в - виготовлення та монтаж пайол, ремонт вимощення, фарбування стін, демонтаж фундаментів насосів; -вул. Олександрійська, 2-д -влаштувати водостік з покрівлі, установити решітки на вікнах, ремонт фундаментів під насоси, фарбування стін та стелі, заміна драбини; -вул. Спортивна, 10-в-покраска стін та стелі, вхідних дверей та плит перекриття каналів; -вул. Парусна, 8-б - утеплення дверей, фарбування стін та стелі, влаштування стяжки; -пр-т. Миру, 15-н - виготовлення та монтаж пайол, ремонт вимощення, косметичний ремонт; -вул. Паркова, 36 -г- улаштувати вимощення, очищення стін від грибка та покриття антигрибковим розчином, виготовлення та монтаж плит перекриття каналів; -вул. Паркова, 2в — ремонт покрівлі та фасаду; -вул. Зелена, 38 в Малодолинському - влаштувати водостік з покрівлі, косметичний ремонт та ремонт вимощення; -вул. Садова,3-н в с. Молодіжне - косметичний ремонт, відновлення вимощення; -вул. Парусна, 5а — капремонт приміщення; -вул. 1Травня, 18 - штукатурка та фарбування стін, відновлення підлогової керамічної плитки, ремонт ганку, заміна вікон, -ЦНС, вул. Транспортна, 11 - улаштування зливової каналізації відведення стоків від цоколя будівлі; -вул.Олександрійська, 20 б-ремонт вимощення, косметичний ремонт; -вул.Парусна, 8б-утеплення дверей, -вул.Перемоги, 2Ж - косметичний ремонт, улаштувати водостік з покрівлі, штукатурка та фарбування фасаду. | шт. | 17 | 10.2017р. 03.2017р. 08.2017р. 06.2017р. 08.2017р. 05.2017р. 02.2017р. 07.2017р. 03.2017р. 09.2017р. 09.2017р. 05.2017р. 09.2017р. 03.2017р. 07.2017р. 05.2017р. 10.2017р. | Гудіч А.В. Тітов А.В. |
| 3 | Каналізаційні насосні станції: Поточний ремонт: -ГКНС , вул. Паркова,23 — ремонт штукатурки стелі нижнього ярусу з зачищенням оголеної арматури, фарбування арматури, ремонт штукатурки, виготовлення та монтаж дверного блоку, демонтаж вантажопідйомного механізму, фарбування стін та стелі, ремонт покрівлі-грабельне відділення. Фарбування стін та стелі - машинний зал. | шт. | 1 | 03.2017р. | Гудіч А.В. Бакунін І.М. Канір С.І. |
| 4 | Артсвердловини: Поточний ремонт: -вул. Шевченка,11 в с. Бурлача Балка — косметичний ремонт приміщення, ремонт вимощення та бетонного полу, фарбування огородження; Законсервувати на зимовий період артсвердловини по вул. Праці, 17 в м. Чорноморську та Шевченка,11 в с. Бурлача Балка. | . | 1 2 | 04.2017р. 10.2017р. | Гудіч А.В. Тітов А.В. |
| 5 | Підготувати до зими майстерні: - вул. Транспортна, 11 - обробити стіни та стелі протигрибковим засобом, пофарбувати майстерню електриків; ремонт шиферного покриття (майстерня малої механізації); фарбування внутрішніх поверхонь стін та стелі (майстерня гаража); заміна шиферного покриття покрівлі, ремонт кроквяної системи та заміна конькової балки, ремонт штукатурки внутрішніх та фасадних поверхонь, замінити дверні (2од.) та віконні блоки (12од.), пофарбувати стіни, стелі, фасади (будівля майстерень). На очисних спорудах (будівля електромеханічних майстерень): замінити вікна (6 од.), пофарбувати стіни, стелі, вікна, двері. | шт. | 4 1 | 10.2017р. 01.1017р. | Гудіч А.В. ТітовА.В. Осина Н.В. Гудіч А.В. |
| 6 | Підготувати складські приміщення: -вул.Транспортна, 11 (4приміщеня): пофарбувати, побілити фасади та всередині приміщень, ремонт руберойдового покриття (склад біля центральної прохідної), очистка та фарбування металевих стін (ангар), замінити металеву обшивку (склад будівельної бригади); -вул. Паркова, 23: обробити стіни та стелі протигрибковим засобом, косметичний ремонт; -на очисних спорудах (1будівля): відремонтувати вимощення, штукатурку, пофарбувати фасад. | шт. шт. | 4 1 1 | 07.2017р. 03.2017р. 05.2017р. | Гудіч А.В. Тітов А.В. Канір С.І. Гудіч А.В. Осина Н.В. Гудіч А.В. |
| 7 | Виконати ремонт адміністративно-побутових будівель: -пр-т. Миру, 41А: побілити фасад, виконати ремонт покрівлі; На очисних спорудах: провести ремонт м'якої покрівлі, заміна відливів, замінити віконні блоки (10од.), улаштувати водостік з покрівлі . | шт. шт. | 1 1 | 05.2017р. 05.2017р. | Гудіч А.В. Гудіч А.В. Осина Н.В. |
| 8 | Провести ревізію систем опалення всіх виробничих, побутових та адміністративних приміщень та здати на гідравлічне випробування. | шт. | 4 | 30.09.2017р. | Бакунін І.М. |
| 9 | Виконати заміну запірної арматури: -вул. Данченка, 1А, Д-200мм, -вул. Паркова, 8А; Д-150мм, -вул. Паркова, 24 Д-100мм, -вул. Виноградна, (камера 1323) Д-200мм, -вул. Парусна, 8 (кам.2690), Ду-100мм -вул. В. Шума,13, Ду-400мм -на розі вул. 1 Травня пр. Миру Ду-500мм -на розі вул. Парусної - Олександрійської Ду-500мм | шт. | 8 | 10.09.2017р. | Тітов А.В. |
| 10 | Водопровідні мережі: Капремонт: -капремонт двох камер на водоводі Ду-700мм з заміною затворів, Реконструкція: -винесення трубопроводу Ду-150мм з території дитячого садочка Парусна, 4-г -переключення лівої частини сел. Олександрівка від водоводу Ду 700мм до ПНС по вул. Перемоги, 2Ж; -реконструкція водоводу Ду-500мм по вул. В. Шума, -реконструкція водопроводу по вул. Київській в сел. Олександріка Ду-160мм | шт. км км км км | 2 0,185 0,160 0,161 0,381 | 12.2017р. | Тітов А.В. |
| 11 | Каналізаційні мережі Капітальний ремонт: -капремонт аварійного колектору Ду-700мм по вул. Парковій, Реконструкція: -реконструкція самоплинного колектору каналізації по вул.. Олександрійській від Парусної до 1 Травня в м. Чорноморську. Технічне обслуговування: -промивка та прочистка каналізаційних самоплинних мереж. | км км | 0,24 92,5 | 04.2017р. згідно плану- графіку | Канір С.І. |
| 12 | Заміна ПГ по вул. Транспортній, 30 вул. Праці, 2 | шт. | 2 1 | 1.09.2017р. | Тітов А.В. |
| 13 | Підготувати технологічні будівлі очисних споруд: Капітальний ремонт -капремонт другої секції аеротенку. Поточний ремонт: -виконати: штукатурку бортів первинного відстійника №2 та вторинних відстійників №1 та №2, побілку гідротехнічних споруд; зачистку від корозії та фарбування трубопроводів, піскових бункерів, щитових затворів на пісколовці, в будівлі решіток, на мулових камерах та розподільчій чаші контактних резервуарів, ремонт покрівлі дренажної насосної та гаража; фарбування леєрних огороджень аеротенка, мулошкребів №1 та 2, та мулососів 1 та 2, воріт гаража, воздуходувної станції, виготовити та установити щільовий колодязь на муловому майданчику №11-12 та перехідний настіл для його обслуговування. | шт. | 11 | 20.10.2017р. | Гудіч А.В. Осина Н.В. |
| 14 | Технологічні будівлі : Поточний ремонт: -вул. Паркова, 23 - обробити стіни та стелі протигрибковим засобом, побілити, пофарбувати стіни та стелі, ремонт вимощення, загальнобудівельні роботи внутрішній ремонт будівлі ТП; -вул. Перемоги, 17н — ремонт підлогової плитки, замінити вікно; | шт. шт. | 1 1 | 03.2017р. 04.2017р. | Гудіч А.В. Канір С.І. Тітов А.В. Гудіч А.В. |

# Заходи з підготовки ТОВ"Автодор" 
до роботи в  осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р.

| № п/п | Найменування заходів | Один. виміру | План підготовки | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заготовити піщано-сольову суміш | м³ | 1000м³ | Скалаух А.А. |
|  | Запасти ГСМ: бензин | т. | 7т. |  |
|  | Дизельне паливо | т. | 20т. |  |
|  | масла | т. | 3,5т. |  |
| 3. | Підготувати транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період |  |  |  |
|  | Піскорозкидувач ЗІЛ МСКТ | а/м | 1 | Івановський І.Л. Івановський І.Л. |
|  | Піскорозкидувач МАЗ МДКЗ | а/м | 2 |  |
|  | Міні мех.навантажувач Mustang Bob Cat (для роботи на тротуарах) | а/м | 1 |  |
|  | Автогрейдер SEM 922 | а/м | 1 |  |
|  | Екскаватор-наантажувач Caterpillar 432F2 | а/м | 1 |  |
|  | Мех. навантажувач SEM 656D | а/м | 1 |  |
|  | Поливомийна машина з отвалом ЗІЛ 130 | а/м | 1 |  |
|  | Екскаватор-навантажувач JCB 3CX | а/м | 3 |  |
|  | Автогрейдер TIANGONG PY200G | а/м | 1 |  |
|  | Трактор МТЗ-80 з отвалом | а/м | 1 |  |
|  | Автомобілі-самосвалиVOLVO (25т) | а/м | 2 |  |
|  | Автомобілі-самосвали DAF (25т) | а/м | 2 |  |
|  | Мех.навантажувач PN 936 | а/м | 1 |  |
|  | Мех. навантажувач JCB 456 | а/м | 1 |  |

Керуючий справами                                                                                       І.А. Лубковський