25.04.2019 №99

Про підготовку та проведення

оздоровчої кампанії 2019 року

З метою підготовки та проведення оздоровчої кампанії, створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей у літній період 2019 року, відповідно до Закону України  від 4 вересня 2008 року  № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та на виконання Міської комплексної програми  відпочинку та оздоровлення дітей  на  2019-2021 роки, затвердженої  рішенням Чорноморської міської ради Одеської  області від  01.03.2019 р.                № 407-VІІ, керуючись  ст. ст. 32, 52, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області вирішив:

1. Затвердити:

- заходи щодо підготовки та проведення оздоровчої кампанії  2019 року   (додаток 1);

- склад координаційної  комісії з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії 2019  року (додаток 2);

- кошторис витрат на організацію та проведення оздоровчої кампанії 2019 року            (додаток 3).

2. Виконавчим органам Чорноморської міської ради Одеської області, причетним до проведення оздоровчої кампанії, забезпечити:

- відділу освіти (Кушнір В.Г.) - відпочинок учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних навчальних закладів у таборах з денним перебуванням (табори для учнів початкової та середньої школи, табір лідерів, медичний табір, профільний трудовий табір «Молодь у місті-молодь для міста», спортивні табори, комплексний табір); затвердити мережу дитячих закладів відпочинку, які будуть надавати відпочинкові послуги  влітку 2019 року, графік їх роботи та кошторис витрат на організацію відпочинку дітей.

- службі у справах дітей виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області (Гудкова Л.Ю.), відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (Фурсова С.П.) придбання путівок для  оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.

3. Фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області                 (Яковенко О.М.) профінансувати кошти, передбачені в кошторисах   відділу освіти              Чорноморської міської ради Одеської області,  служби у справах дітей виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області,  відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області на реалізацію заходів з відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Лубковського І.А.

Міський голова		                                                                               В.Я. Хмельнюк

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від  ________2019 р. № _____

Заходи

щодо підготовки та проведення оздоровчої кампанії 2019 року

1. Охопити оздоровленням та відпочинком 70 % дітей шкільного віку, 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 75 % дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Протягом оздоровчого періоду	відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей

2. Забезпечити:

2.1. Безкоштовними путівками до дитячих закладів  оздоровлення  і  відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Чорноморська дітей згідно з Законом України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Протягом оздоровчого періоду	відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей

2.2. Залучення додаткових (батьківських) коштів,  інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, для фінансування літнього оздоровлення та відпочинку дітей.

Протягом оздоровчого періоду	відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2.3. Залучення педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів до організації змістовного дозвілля дітей під час канікул. У кожному позашкільному навчальному закладі  розробити плани роботи з дітьми на літні канікули та забезпечити їх виконання.

Протягом оздоровчого періоду	відділ освіти

2.4. Підбір та своєчасну відправку дітей згідно з Положенням про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів.

Протягом оздоровчого періоду	відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти

2.5. Табори денного перебування, табори праці та відпочинку медичними   працівниками, здійснення безкоштовного медичного обстеження дітей та персоналу, які направляються в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку з обов’язковою видачею медичної довідки, із зазначенням даних про епідоточення, профілактичні щеплення, відсутність інфекційних хвороб шкіри, педикульозу.

Протягом оздоровчого періоду	Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області

2.6. Контроль за умовами виховання і утримання дітей, які перебувають під опікою (піклуванням), проживають в сім'ях, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей, схильних до правопорушень. Вжити заходи щодо залучення цих дітей до організованих форм дозвілля та відпочинку.

Протягом оздоровчого періоду	Служба у справах дітей, відділ освіти, сектор ювенальної превенції Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції  України в Одеській області, міський центр соціальних служб для дітей, сімей та молоді

2.7. Оздоровлення дітей-інвалідів, які можуть обходитись без сторонньої допомоги та дітей, які знаходяться на диспансерному обліку в обласних санаторно-оздоровчих закладах  за путівками обласного управління охорони здоров'я.

Протягом оздоровчого періоду	Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області

2.8. Постійний контроль за дотриманням належного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму у дитячих оздоровчих закладах, контроль за якістю питної води, організацією харчування, проведення профілактичної роботи з метою запобігання інфекційних захворювань під час відкриття закладів оздоровлення та відпочинку та протягом їх роботи.

Протягом оздоровчого періоду	Чорноморське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, Головне управління Держсанепідемслужби на водному транспорті

2.9. Відвідування дітьми закладів культури та мистецтв, проведення екскурсійних подорожей для ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної культури і історії, організація конкурсів дитячих малюнків, оглядів літератури, тематичних вечорів, вікторин, бесід тощо.

Протягом оздоровчого періоду	відділ культури

2.10. Посилення контролю за виконанням протипожежних вимог норм та правил, обладнання приміщень первинними засобами пожежогасіння, приведення електрообладнання у відповідальність до нормативних вимог.

Протягом оздоровчого періоду	Чорноморський міський відділ Державної служби надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС в Одеській області, відділ освіти

2.11. Дотримання правил безпеки під час купання у місцях оздоровлення дітей, охорону життя та здоров’я дітей під час проведення туристичних походів та екскурсій.

Протягом оздоровчого періоду	відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Чорноморський міський відділ Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області,  комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства»

2.12. Охоплення фізкультурно - оздоровчою роботою дітей та молоді за міською програмою розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання населення «Спорт для всіх» на 2019-2021 роки.

Протягом оздоровчого періоду	                                    відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2.13. Розроблення плану культурно-масових та спортивних заходів у період роботи таборів денного перебування.

Протягом оздоровчого періоду	відділ культури, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2.14. Надання необхідної допомоги у організації роботи таборів праці та відпочинку,  профільних трудових змін «Молодь у місті-молодь для міста».

Протягом оздоровчого періоду                         	відділ комунального господарства і благоустрою, комунальне підприємство "Зеленгосп"

2.15. Надання матеріального заохочення дітям, які перебувають у профільних трудових змінах «Молодь у місті - молодь для міста».

Протягом оздоровчого періоду                       		відділ освіти

2.16. Проведення міського огляду-конкурсу дитячих закладів відпочинку відповідно до Положення про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2012р. №383.

Протягом оздоровчого періоду                       	відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2.17.  Висвітлення заходів з проведення оздоровлення та відпочинку дітей міста у засобах масової інформації, на сайті міської ради.

Протягом оздоровчого періоду                       	міська газета «Чорноморський маяк», телерадіокомпанія «ІТ-3», відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

3. Рекомендувати Чорноморському відділенню поліції Овідіопольського відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Одеській області   (Чукань О.В.) забезпечити:

3.1. Дотримання громадського порядку у місцях масового відпочинку та оздоровлення дітей;

3.2. Безпеку під час перевезення груп дітей до місць відпочинку та перебування в оздоровчих закладах.

4. Посилити патрулювання співробітниками комунальної установи «Муніципальна варта» (Підпалий В.А.) мікрорайонів міста та місць масового відпочинку і оздоровлення дітей у літній період.

Керуюча справами			                          Н.В. Кушніренко

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від  __________2019 р. № ______

Склад

координаційної комісії з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії 2019  року

- Лубковський І.А. - голова координаційної комісії, заступник міського голови;

- Фурсова С.П.- заступник голови координаційної комісії, начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту;

- Василенко І.В. - секретар координаційної комісії, головний спеціаліст відділу  освіти.

Члени комісії:

- Бондаренко А.С. - головний фахівець Чорноморського міського відділу Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області;

- Гончар Т.Є. - провідний державний інспектор Чорноморського міського відділу Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області;

- Гудкова Л.Ю. - начальник служби у справах  дітей виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області;

- Голубова Є.О. - головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління Чорноморської міської ради Одеської області;

- Добровольська С.А. - директор ПП «Фрегат-2002»;

- Красовська Є.М. - завідуюча педіатричним відділенням дитячої поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області;

- Кушнір В.Г.- начальник відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області;

- Мітірова О.Д. - заступник директора державної установи «Лабораторний центр МОЗ України на водному транспорті»;

- Марінова Г.М. - інспектор ювенальної превенції Чорноморського міського відділку поліцїї Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області.

- Сопільняк Г.В. - начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Чорноморського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області;

- Цубенко В.В. - головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління Чорноморської міської ради Одеської області;

Керуюча справами                                                                                                     Н.В. Кушніренко

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від  ________2019 р. № _____

Кошторис

витрат на організацію та проведення оздоровчої кампанії  2019 року.

| № з/п | Назва заходу | Сума витрат (тис. грн.) | Розпорядники коштів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оздоровлення: | 369,2 |  |
| 1.1 | Придбання путівок для дітей пільгових категорій | 369,2 |  |
| 1.2 | Придбання путівок для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 170,0 | Служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеської області |
|  | Придбання путівок для дітей з числа багатодітних малозабезпечених сімей; сімей внутрішньо переміщених осіб; сімей осіб, визнаних учасниками бойових дій; сімей у яких один із батьків загинув у районі проведення антитерористичних операцій та інші. | 199,2 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області |
| 2. | Відпочинок: | 1153,1 |  |
| 2.1 | Відпочинок дітей у таборах денного перебування | 1153,1 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області |
|  | Всього: | 1522,3 |  |

Керуюча справами						                               Н.В. Кушніренко

| 2. | Харчування | 2230 | 425,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Харчування дітей у таборах з денним перебуванням | 2230 |  | Відділ освіти |
| 3. | Придбання | 2210 |  |  |
|  | Придбання миючих та дезінфікуючих засобів, спортивного інвентарю, іграшок, канцтоварів, матеріалів для дитячої творчості , білизни | 2210 |  | Відділ освіти |
|  | Придбання канцтоварів, грамот, квітів, квитків для учасників спортивних, масових заходів та проведення зльоту трудових бригад | 2210 |  |  |
| 4. | Медикаменти | 2220 |  | Відділ освіти |
| 5. | Оплата праці | 2111 |  |  |
|  | Оплата праці дітей у таборі _______та працівників таборів (начальника табору, культорганізатора, медсестри , пралі) | 2111 |  | Відділ освіти |
|  | Оплата праці залучених спеціалістів-бригадирів | 2111 |  |  |
| 6. | Нарахування на оплату праці | 2120 |  |  |
|  | нарахування (34,7%) на оплату праці дітей у таборі праці та відпочинку та працівників таборів. | 2120 |  | Відділ освіти |
|  | нарахування на оплату праці залучених спеціалістів-бригадирів у таборі праці та відпочинку та працівників таборів. | 2120 |  |  |
| 7. | Матеріальне заохочення | 2730 |  |  |
|  | Заохочення дітей у таборі (у рамках акції «Молодь у місті, молодь для міста») | 2730 |  |  |
| 8. | Касове обслуговування | 2240 |  | Відділ освіти |