## Лист1
№ з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансу-вання | Орієнтовний обсяг фінансування (грн.)
[5 empty] | Всього |  | у т. ч. по роках, 2012-2015
[7 empty] | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015
1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги, оптимізації мережі та ліжкового фонду.
1.1. | Проведення реорганізації структурних підрозділів ІБЛ на ВТ, які надають первинну медико–санітарну допомогу у відділенні сімейної медицини поліклініки №1 селища Олександрівки. | Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2013
1.2. | Виділення приміщень для створення дільниць сімейної медицини в с. Малодолинському | Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012
1.3. | Виділення приміщень для створення амбулаторій сімейної медицини в м. Іллічівську | МіськвиконкомДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013-2014
1.4. | Проведення оптимізації структурних підрозділів ІБЛ на ВТ, які надають первинну медико-санітарну допомогу населенню м. Іллічівська | Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013-2014
1.5. | Створення Центру первинної медико-санітарної допомоги в м. Іллічівську, селища Олександрівка | Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2014
1.6. | Забезпечення структурних підрозділів первинної медико– санітарної допомоги в м. Іллічівську, селища Олександрівка, с.Малодолинському, с. Бурлачій Балці медичним обладнанням згідно з Табелем оснащення, затвердженому МОЗ України. | Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013-2014
1.7. | Забезпечення структурних підрозділів первинної медико– санітарної допомоги, Центрів первинної медико-санітарної допомоги автотранспортом: | Міськвиконком | 2012-2015 | Держбюджет
| 2 автомобілів «Нива»; | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
5 автомобілі швидкої допомоги
1.8. | Доукомплектування первинної медико-санітарної допомоги медичними працівниками | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України Міськвиконком | 2012-2015
1.9. | Передбачення додаткового матеріального заохочення медичних працівників, які надають первинну медико-санітарну допомогу (лікарі загальної практики сімейної медицини; дільничні терапевти, дільничні педіатри та спеціалісти з базовою та неповною вищою медичною освітою). | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 1296000 |  | 324000 | 324000 |  | 324000 | 324000
1.10. | Проведення оптимізації ліжкового фонду стаціонарної допомоги . | Міськвиконком ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013
1.11. | Приведення у відповідність санітарним вимогам, пральної стаціонару, відділення швидкої медичної допомоги модернізація локальних очисних споруд інфекційного відділення. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, Міськвиконком | 2012-2015
2. Зниження показників материнської та перинатальної смертності, смертності немовлят.
2.1. | Здійснення державної політики з питань профілактики онкопатології та раку молочної залози шляхом проведення щорічних профілактичних оглядів дівчаток, підлітків, жінок. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2013 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
2.2. | Забезпечення профілактики лікування, оздоровлення жінок щодо захворювання на ТОRSH-інфекцію. | Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, Фінансове упрвління | 2013-2015 | Міський бюджет | 50000 |  |  | 15000 |  | 15000 | 20000
2.3. | Забезпечення породіль рекомбінантним VІІ –а фактором згортання. | Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2014 | Держбюджет
3. Поліпшення стану здоров’я дітей та підлітків, зниження рівня їх інвалідизації, смертності немовлят, дітей та підлітків.
3.1. | Забезпечення новонароджених з синдромом дихальних розладів препаратом (очищені фосфоліпіди сурфактанту) | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 200000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000
3.2. | Проведення профілактичних оглядів та диспансерного нагляду за дітьми і підлітками, реалізації ефективних скринінгових програм, виявлення найбільш поширеної патології у дітей і підлітків (обстеження призовників на гепатити В, С, захворювання легенів - рентген-плівка і хімреактиви). | Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, Фінансове управління | 2013-2015 | Міський бюджет | 45000 |  |  | 15000 |  | 15000 | 15000
3.3. | Придбання дітям-інвалідам дієтичного харчування (Тетрафен) згідно з чинним законодавством. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 160000 |  | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000
3.4. | Забезпечення дієтхарчуванням дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей та постраждалих від аварії на ЧАЕС | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 1025000 |  | 230000 | 250000 |  | 265000 | 280000
УСП, МОЗУ
3.5. | Придбання апарату УЗД для забезпечення УЗІ-дослідженням дитячого населення м. Іллічівська (проведення нейросонографії суглобів, внутрішніх органів, щитовидної залози). | Іллічівський міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012 | Міський бюджет | 350000 |  | 350000
4. Зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності та травматизму дорослого населення.
4.1. | Проведення оздоровчих профілактичних оглядів дорослого населення, диспансеризації з метою раннього виявлення захворювань (цукровий діабет, інфаркт міокарду, онкозахворювання). | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
4.2. | Облаштування палат для інвалідів, учасників ВВВ та інших пільгових категорій | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012 | Держбюджет
4.3. | Забезпечення лікарським засобом Топамакс 2-ох хворих на епілепсію (Постанова КМ України від 17.08.1998 № 1303). | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Державний бюджет | 160000 |  | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000
4.4. | Забезпечення предметами медичного призначення та слуховими препаратами інвалідів І-ІІ груп згідно з Постановою КМУ від 23.05.2007 № 757 | МОЗ України, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, УСП, Місквиконком | 2012-2015 | Державний бюджет | 143000 |  | 38000 | 35000 |  | 35000 | 35000
|  |  |  | Міський бюджет | 48980 |  | 8600 | 10380 |  | 15000 | 15000
4.5. | Проведення щорічних періодичних медичних оглядів працівників з небезпечними умовами праці та декретованих категорій. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | За рахунок підпри-ємств | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
4.6. | Забезпечення пріоритетного надання медичної допомоги ветеранам війни та іншим пільговим категоріям громадян згідно з чинним законодавством | МОЗУ, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, УСП | 2012-2015 | Держбюджет | 100000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
|  |  |  | Міський бюджет | 1627100 |  | 377100 | 450000 |  | 400000 | 400000
| Часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою |  |  |  | 312000 |  | 0 | 0 |  | 312000 | 0
4.7. | Забезпечення харчуванням ветеранів війни, хворих, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС, при перебуванні на стаціонарному лікуванні (Постанова КМУ від 21.05.1992 № 258, наказ МОЗ України від 21.04.2009 № 262). | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 160000 |  | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000
4.8. | Забезпечення ургентних хворих перев’язувальними матеріалами та медперсоналу захисними марлевими пов’язками. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 400000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000
4.9. | Забезпечення медперсоналу засобами захисту (гумові рукавички), згідно з вимогами санепідрежиму. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 360000 |  | 90000 | 90000 |  | 90000 | 90000
| Придбання спеціалізованого одягу для персоналу екстренної швидкої допомоги | Фінансове управління Іллічівської міської ради | 2013 | Міський бюджет | 92000 |  | 0 | 92000 |  | 0 | 0
4.10. | Забезпечення наркозними препаратами, шовним матеріалом і товарами медичного призначення при здійсненні операційних втручань. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 1200000 |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000
4.11. | Забезпечення медикаментами при наданні невідкладної медичної допомоги населенню м. Іллічівська | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 200000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000
| Придбання кисню медичного | Фінансове управління Іллічівської міської ради | 2013 | Міський бюджет | 100000 |  | 0 | 50000 |  | 50000 | 0
4.12. | Забезпечення наявності трьох-добового запасу медикаментів для надання ургентної стаціонарної допомоги населенню м. Іллічівська. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 1200000 |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000
4.13. | Забезпечення дезинфікуючими засобами відповідно до вимог санепідрежиму. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 640000 |  | 160000 | 160000 |  | 160000 | 160000
4.14. | Забезпечення наркотичними препаратами онкологічних хворих. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 480000 |  | 120000 | 120000 |  | 120000 | 120000
4.15. | Забезпечення дрібним медінстру-ментарієм відділень і кабінетів хірургічного профілю | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 280000 |  | 70000 | 70000 |  | 70000 | 70000
5. Зниження захворюваності, інвалідності та смертності від на серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.
5.1. | Створення телекомунікаційного зв’язку з відповідними відділеннями обласної клінічної лікарні для поліпшення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні хвороби (інфаркт міокарда, порушення ритму) в стаціонарі | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2014 | Держбюджет | 10800 |  | 5400 |  |  | 5400
5.2. | Забезпечення надання профілактичної, діагностичної, лікувальної, соціальної та реабілітаційної допомоги хворим з кардіологічною патологією згідно з протоколами надання медичної допомоги, затвердженими МОЗ України | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
5.3. | Забезпечення етапності у лікуванні хворих, які перенесли інфаркт міокарда, інсульт, операції на серці та судинах. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
5.4. | Забезпечення обладнанням для комп’ютерної томографії | МОЗ Ураїни | 2014 | Держбюджет
ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
5.5. | Забезпечення магнітно-резонансним томографом. | МОЗ України | 2015 | Держбюджет
ІБЛ на ВТ
6. Зниження захворюваності, смертності, інвалідності від злоякісних новоутворень.
6.1. | Забезпечення діагностики, лікування, реабілітації онкологічних хворих згідно з стандартами надання медичної допомоги, затверджених МОЗ України | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
6.2. | Проведення щорічних цільових профілактичних оглядів жіночого населення для раннього виявлення онкопатології з обов’язковим цитологічним обстеженням (придбати щіточки для профілактичного цитологічного обстеження жіночого населення міста). | Виконавчі органи Іллічівської міської ради ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013-2015 | Міський бюджет | 12000 | [5 empty] | 12000
6.3. | Дооснащення жіночої консультації апаратами:
| стерилізатор повітряний | Іллічівська міська рада | 2012 | Міський бюджет | 3650 |  | 3650
| кольпоскоп з відеосистемою | Іллічівська міська рада | 2012 | Міський бюджет | 34000 |  | 34000
| апарат високочастотний електрохірургічний з гінекологічним комплектом | Іллічівська міська рада | 2012 | Міський бюджет | 13000 |  | 13000
| апарат для проведення кольпоскопії та прицільної біопсії. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013 | Держбюджет | 100000 |  |  | 100000
6.4. | Дооснащення поліклініки № 1 сучасним мамографом. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013 | Кошти підприємств | 1200000 |  |  | 1200000
7. Зменшення захворюваності, інвалідності та смертності від цукрового діабету.
7.1. | Максимальне охоплення диспансерним наглядом хворих на цукровий діабет та його ускладнення. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
7.2. | Впровадження ефективного лікування хворих на цукровий діабет та його ускладнення сучасними методами на усіх рівнях надання медичної допомоги. | Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
7.3. | Забезпечення інсулінами та цукровознижувальними препаратами хворих на ЦД. | Міськвиконком, УСП, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Міський бюджет | 8500 |  | 8500 | 0
|  |  |  | Держбюджет | 4000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000
7.4. | Впровадження сучасної лабораторної діагностики цукрового діабету (визначення глікозулірованого гемоглобіну). | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2014 | Держбюджет | 30000 |  | 15000 |  |  | 15000
8. Поступове зниження рівня стоматологічної захворюваності.
8.1. | Проведення щорічної дворазової санації порожнин рота, профілактика й лікування зубощелепних аномалій дітей та підлітків. Визначення обсягів закупівель засобів профілактики | Стоматологічна поліклініка | 2012-2015 | Держбюджет | 30000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000
8.2. | Підвищення доступності медичної допомоги в амбулаторних умовах і стаціонарах хворим стоматологічного профілю, направлення хворих для отримання високоспеціалізованої медичної допомоги в установах НАМНУ, закріпленими за регіонами України квотами, згідно з наказом НАМН України від 16.11.2011 № 102 | Стоматологічна поліклініка | 2012-2015
8.3. | Впровадження регіональної програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей-інвалідів та сиріт м. Іллічівська | Стоматологічна поліклініка | 2012-2015 | Держбюджет | 8000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
8.4. | Попередження та лікування алергічних станів, хворих з глоссальгіями та гальвонозами | Стоматологічна поліклініка | 2012-2015
8.5. | Висвітлювання в засобах масової інформації питання про первинну профілактику стоматологічних захворювань | Стоматологічна поліклініка | 2012-2015
8.6. | Впровадження стоматологічних технологій (придбання діодного лазеру) | Фінансове управління ІМР, Стоматологічна поліклініка | 2012-2015 | Міський бюджет | 28700 |  |  | 28700
8.7. | Забезпечення втілення навчальної програми щодо індивідуальної профілактики стоматологічних захворювань та гігієни, розробленої МОЗ та Міносвіти і науки України для дитячих дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. | Стоматологічна поліклініка | 2012-2015
8.8. | Створення єдиної системи інформаційного забезпечення з використанням оргтехніки та мережі Інтернет. | Стоматологічна поліклініка | 2012-2015
8.9. | Забезпечення післядипломної підготовки лікарів-стоматологів і середнього медичного персоналу та підвищення кваліфікації | Стоматологічна поліклініка | 2012-2015
8.10. | Придбання комбінованого апарату Air Flow Master Piezon для комплексної профілактики, максимального захисту ясен, безболісного та ефективного лікування пародонтальних карманів | Фінансове управління ІМР, Стоматологічна полікліника | 2012-2015 | Міський бюджет | 58300 |  |  | 58300
8.11. | Зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів стоматологічного профілю. | Стоматологічна поліклініка | 2012-2015
8.12. | Забезпечення безкоштовною зубопротезною допомогою пільгових верств населення згідно з виділеним фінансуванням. | Стоматологічна поліклініка УСП | 2012-2016 | Держбюджет | 20000 |  | 10000 | 10000
|  |  |  | Міський бюджет | 1750000 |  | 400000 | 550000 |  | 400000 | 400000
8.13. | Придбання медичних (пломбувальних) матеріалів для лікування дітей шкіл та дитячих садів міста | Фінансове управління ІМР, Стоматологічна поліклініка | 2013 | Міський бюджет | 13000 |  |  | 13000
9. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб.
9.1. | Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів, лікувально-діагностичних сивороток та імуноглобулінів для проведення щеплень населенню за епідемічними показниками. Проведення вірусологічних обстежень на базі вірусологічної лабораторії ДУ "Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України" | Фінансове управління ІМР, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, ЦСЕС на ВТ, МОЗ | 2012-2015 | Міський бюджет
[5 empty] | 792500 |  | 164500 | 329000 |  | 99000 | 200000
|  |  |  | Держбюджет | 2260000 |  | 550000 | 560000 |  | 570000 | 580000
9.2. | Забезпечення проведення імунопрофілактики дітей, народжених матерями-носіями вірусу гепатиту В і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
9.3. | Забезпечити функціонування кабінетів щеплень ІБЛ на ВТ з метою поліпшення доступу населення до послуг, пов'язаних з імунопрофілактикою, та збільшення обсягів охоплення щепленнями | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
9.4. | Забезпечення кабінетів щеплення медичним обладнанням та холодильним устаткуванням згідно Табелю оснащення, затверджених МОЗ України | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
9.5. | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідпоказаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідпаротиту, краснухи, гемофільної інфекції. | ЦСЕС на ВТ, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
9.6. | Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики контингентів групи ризику на грип | Підприємства та установи, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, ЦСЕС | 2012-2015 | Кошти підприємств та громадян | 100000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
9.7. | Придбання препаратів для специфічної терапії хворих на | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет
| дифтерію |  |  |  | 9600 |  | 2400 | 2400 |  | 2400 | 2400
| ботулізм |  |  |  | 4800 |  | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200
| Придбання Цито тестів для діагностики ротавірусної інфекції | Фінансове управління Іллічівської міської ради, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України |  | Міський бюджет | 8000 |  |  | 8000
9.8. | Використовувати всі засоби масової інформації, друковані санітарно-освітні матеріали з питань імунопрофілактики (пам’ятки, буклети, звернення, плакати) для поширення знань з імунопрофілактики серед населення | ЦСЕС, | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
10. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
10.1. | Облаштування та забезпечення діяльності кабінетів Довіри в ІБЛ на ВТ. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012
10.2. | Забезпечення динамічного інфекційного контролю в ІБЛ на ВТ та дотримання протиепідемічного режиму по профілактиці внутрішньо лікарняних інфекцій, ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів в відділеннях стаціонару і поліклінік, попередження професійного зараження медичних працівників при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованих, хворим на СНІД і іншим контингентам (придбання бактерицидних ламп). | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, ЦСЕС на ВТ | 2013-2014 | Держбюджет | 7900 |  |  | 3900 |  | 4000
10.3. | Забезпечення своєчасного виявлення інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу серед представників груп ризику (ЧСЧ, ЖСБ, СІН, ув’язнених). | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України Неурядові організації | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
10.4. | Охоплення ВІЛ-інфікованих СІН антиретровірусною терапією та введення реєстру хворих на ВІЛ/СНІД | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, неурядові організації (за згодою) | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
10.5. | Забезпечення доступу до тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на наркоманію, жінок комерційного сексу, ЧСЧ. | Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, неурядові організації (за згодою) | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
10.6. | Забезпечення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ, швидкими тестами для обстеження під час пологів, жінок які не пройшли обстеження на до пологовому етапі, тест-системами для визначення вірусного навантаження, СD4. | Обласний Центр СНІДу ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
10.7. | Забезпечення медикаментозною профілактикою матерів, хворих на ВІЛ/СНІД, відповідно до Клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» | Центр СНІДу ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
10.8. | Забезпечення ранньою двократною діагностикою ВІЛ-інфекції методом ПЛР дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями, у визначені терміни відповідно до методичних рекомендацій «Система діагностики ВІЛ-інфекції у немовлят» | Центр СНІДу ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
10.9. | Забезпечення адаптованими молочними сумішами та медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва дітей до 1 року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 240000 |  | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000
10.10. | Забезпечення направлення на лікування осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, Центр СНІДу | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
10.11. | Забезпечення вільного та анонімного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ різних категорій населення, в тому числі у хворих на туберкульоз, на базі діючих акредитованих лабораторій діагностики СНІДу для чого забезпечити закупівлю тест-систем для діагностики ВІЛ/СНІДу | Фінансове управління ІМР Міськвиконком ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, неурядові організації | 2013-2015 | Міський бюджет | 40000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 20000
10.12. | Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дорослих та дітей до безперервної антиретровірусної терапії та лабораторного супроводу антиретровірусної терапії. | Центр СНІДу, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України, ЦСЕС на ВТ, неурядові організації (за згодою) | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
11. Профілактика внутрішньолікарняного інфікування пацієнтів і медперсоналу
11.1. | Забезпечення проведення обліку та реєстрації ВЛІ на основі визначення стандартного випадку ВЛІ і переліку госпітальних інфекцій. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
11.2. | Визначення факторів ризику інфікування ВЛІ окремих категорій пацієнтів відповідно знаходження їх у відділеннях стаціонару. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
11.3. | Забезпечення проведення епідеміологічного аналізу захворюваності ВЛІ медичного персоналу (динаміка захворюваності ВЛІ, етіологічна структура, локалізація патологічного процесу, носійство епідеміологічно-значимих штамів мікроорганізмів) | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
11.4. | Проведення оцінки профілактичних та протиепідемічних заходів при реєстрації випадків ВЛІ, їх ефективність. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
11.5. | Забезпечення проведення мікробіологічного та епідеміологічного моніторингу в операційних, хірургічних, травматологічних відділеннях, ВА з ПІТ, пологовому відділенні. | ЦСЕС на ВТ, ІБЛ на ВТ | 2012-2015 | Держбюджет | 260000 |  | 65000 | 65000 |  | 65000 | 65000
11.6. | Впроваджування в практику медичної дезінфекції в лікарні нові ефективні, малотоксичні, екологічно безпечні засоби дезінфекції та перед стерилізаційної очистки. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
11.7. | Переоснащення стерилізаційного обладнання ІБЛ на ВТ (сухожарові шафи, автоклави) | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 115000 |  | 65000 |  |  | 50000
11.8. | Забезпечення проведення аналізу профілактичних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних захворювань в стаціонарах різного профілю. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
11.9. | Забезпечення переливання крові та її компонентів відповідно вимог і стандартів рекомендованих МОЗ України і розвиток системи донорства серед населення | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
м. Іллічівська з метою забезпечення потреби в компонентах крові.
11.10. | Проведення комплексу ефективних організаційно-профілактичних заходів по безпечності умов праці медичного персоналу в лікарні | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
11.11. | Забезпечення діагностики та специфічної профілактики вірусного гепатиту В персоналу, який має контакт з кров’ю та іншими біологічними рідинами. | ЦСЕС на ВТ, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015
11.12. | Проведення страхування медичних працівників, які мають контакт з кров’ю та іншими біологічними рідинами. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
11.13. | Створення стабільного запасу засобів індивідуального захисту медичного персоналу. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
11.14. | Забезпечення проведення обстеження медичного персоналу, який отримав мікротравми, на ВІЛ-інфекцію, призначення курсу антиретровірусної терапії. | Центр СНІДу | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
12. Заходи протидії захворюванню на туберкульоз
12.1. | Забезпечення табельним майном кабінетів фтизіатрів дитячої поліклініки, поліклініки №1 відповідно до наказів МОЗУ. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
12.2. | Забезпечення діагностики туберкульозу на амбулаторному етапі у вперше виявлених хворих на туберкульоз до 60% | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
12.3. | Забезпечити позитивне виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в ІБЛ на ВТ методом мікроскопії мазка і довести відсоток вперше виявлених хворих на туберкульоз, яким діагностовано за методом мікроскопії мазка мокротиння. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
12.4. | Забезпечити раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики і довести охоплення дітей, обстежених за методом туберкулінодіагностики до 99% із числа дітей, яким вона проводилась | Міськвиконком ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
12.5. | Забезпечити позитивну дінамику виявлення бактеріальних форм туберкульозу серед вперше виявленого туберкульозу | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
12.6. | Забезпечити своєчасну діагностику туберкульозу і довести відсоток хворих на туберкульоз, яким діагноз встановлено за допомогою рентгенологічного обстеження, до 50%, для чого придбати: | Фінансое управління ІМР, Міськвиконком, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013-2015 | Міський бюджет | 30000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000
| Рентген-плівку і хімреактиви. |  |  | Держбюджет
12.7. | Забезпечити 100% доступ до лікування хворих на звичайний та мультирезистентний туберкульоз противотуберкульозними препаратами І та ІІ ряду. | ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет | 350000 |  | 85000 | 85000 |  | 90000 | 90000
12.8. | Забезпечити симптоматичним лікуванням хворих на хронічні форми туберкульозу | Обласний тубдиспансер | 2012-2015 | Держбюджет | 68000 |  | 15000 | 15000 |  | 18000 | 20000
ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
МОЗ України
12.9. | Забезпечити проведення хіміопрофілактики особам, що належать до груп ризику | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
Обласний тубдиспансер
12.10. | Для удосконалення епідемічного моніторингу та впровадження системи моніторингу лікування, рекомендованих ВОЗ звітно-облікових статистичних форм забезпечити комп’ютерною оргтехнікою протитуберкульозні тубкабінети поліклінік ПК;-1 ксероксами 1 шт.; принтерами – 1 шт. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2014 | Держбюджет | 20800 |  | 10400 | 0 |  | 10400 | 0
12.11. | Забезпечити охоплення послугою добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, в т.ч. і швидкими тестами хворих, які перебувають на обліку в протитуберкульозних кабінетах поліклініки | ІБЛ на ВТ, благодійна організація "Шлях до дому" | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
12.12. | Охопити хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз антиретровірусною терапію | ІБЛ на ВТ Центр СНІДу | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
13 .Дооснащення лікувально-діагностичним обладнанням структурних підрозділів ІБЛ на ВТ
13.1. | Дооснащення відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії та операційного блоку наркозно-дихальним, слідкуючим та реанімаційним обладнанням | МОЗ України | 2013-2014 | Держбюджет | 300000 |  |  | 150000 |  | 150000
13.2. | Дооснащення відділень хірургічного профілю ендоскопічним, ехоскопічним обладнанням | МОЗ України | 2014-2015 | Держбюджет | 200000 |  |  |  |  | 100000 | 100000
| Придбання колькоскопу МК – 300 з відеосистемою з червня 2012 | Іллічівська міська рада | 2012 | Міський бюджет | 34000 |  | 34000
13.3. | Дооснащення лабораторним обладнанням та реактивами. | МОЗ України | 2013-2014 | Держбюджет | 120000 |  |  | 60000 |  | 60000
13.4. | Дооснащення акушерського відділення обладнанням: |  | 2012-2015
13.4.1. | монітор реанімаційний та анестезіологічний для контролю ряду фізіологічних параметрів з червня 2012 | Міськвиконком ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012 | Міський бюджет | 37000 |  | 37000
| пульсоксиметр з червня 2012 | Іллічівська міська рада | 2012 | Міський бюджет | 10000 |  | 10000
13.4.2. | Пульсоксиметр з капнографом та комплектом датчиків для новонароджених - 2 шт. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013-2015 | Держбюджет | 70000 |  |  | 35000 |  |  | 35000
13.4.3. | Кардіотокограф - 2 шт. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2014 | Держбюджет | 20000 |  | 10000 |  |  | 10000
13.4.4. | Лампа для фототерапії - 2 шт. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013-2015 | Держбюджет | 150000 |  |  | 75000 |  |  | 75000
13.4.5. | Настінний дозатор кисню зі зволоженням та підігрівом - 6 шт. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013-2015 | Держбюджет | 36000 |  |  | 12000 |  | 12000 | 12000
13.4.6. | Відкрита реанімаційна система для виходжування новонароджених | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2014 | Держбюджет | 70000 |  |  |  |  | 70000
13.4.7. | Апарат наркозно-дихальний | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012 | Міський бюджет | 83000 |  | 83000
13.5. | Дооснащення відділень терапевтичного профілю | Фінансове управління ІМР, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013 | Міський бюджет | 1200000 |  |  | 1200000
14. Створення сучасної системи інформаційного забезпечення в сфері охорони здоров’я
14.1. | З метою створення правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових та методичних засад, регулювання процесу формування та експлуатації єдиної інформаційної мережі системи охорони здоров’я планується забезпечити впровадження системи електронного зв’язку в закладах охорони здоров’я. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015
14.2. | Розробка програми інформаційної системи ІБЛ на ВТ | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015
14.3. | Забезпечення структурних підрозділів ІБЛ на ВТ оргтехнікою | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013-2015 | Держбюджет | 120000 |  |  | 40000 |  | 40000 | 40000
14.4. | Підготовка медичного персоналу навичкам роботи на комп’ютері | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2013
14.5. | Впровадження комп’ютерної програми обліку та ведення медичної документації | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 | Держбюджет
14.6. | Створення інформаційного сайту ІБЛ на ВТ. | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2013
14.7. | Проведення інформаційної політики й соціальної реклами щодо профілактики захворювань в засобах масової інформації | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2012-2015 |  | постійно |  | постійно | постійно |  | постійно | постійно
15. Заходи, необхідні для створення у лікарні умов роботи, які відповідають санітарно-гігієнічним нормативам
Стаціонар
15.1. | Підготовка лікарні до осінньо-зимового періоду та переведення її на автономне теплопостачання | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України |  | Міський бюджет
15.1.1. | Проектування, поточний ремонт інженерних мереж теплопостачання, водопроводу та канлізації |  | 2013 | Дербюджет | 45000 |  |  | 45000
|  |  |  | Міський бюджет | 300000 |  |  | 300000
15.1.2. | Переобладнання котельної з газифікацією | ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2014
15.2. | Гінекологічне відділення (капітальний ремонт) | Міськвиконком | 2012 | Міський бюджет | 750000 |  | 750000
ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
15.3. | Капітальний ремонт інженерних мереж водопроводу та каналізації з відновлювально-оздоблювальними роботами в пологовому відділенні,виконання відмостки і ливневої каналізації ІБЛ на ВТ. | Міськвиконком | 2012 | Міський бюджет | 300000 |  | 300000
ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
15.4. | Капітальний ремонт 1-го поверху стаціонару | Міськвиконком | 2012 | Міський бюджет | 450000 | 450000
ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
15.5. | Поточний ремонт приміщень поліклініки №1 для кабінетів жіночої консультації | Міськвиконком |  | Міський бюджет | 300000 |  | 300000 | В межах коштів, передбачених в міському бюджеті на фінансування Програми
ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
15.6. | Капітальний ремонт приміщень поліклініки №1 для розмішення бригад екстреної швидкої допомоги | Фінансове управління ІМР, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України |  | Міський бюджет | 900000 |  |  |  |  | 900000
15.7. | Проведення капітального ремонту локальних очисних споруд інфекційного відділення | Міськвиконком |  | В межах коштів передбачених в міському бюджеті на фінансування Програми
ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
15.8. | Поточний ремонт прального відділення | Фінансове управління Іллічівської міської ради | 2013 | Міський бюджет | 220000 |  | 0 | 220000 |  | 0 | 0
ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України
15.9. | Придбання кабелю для основної та резервної дільниць електропостачання стаціонару ДЗ "ІБЛ на ВТ МОЗ України" та резервної електростанції | Фінансове управління Іллічівської міської ради, ДЗ ІБЛ на ВТ МОЗ України | 2013 | Міський бюджет | 35000 |  | 0 | 35000 |  | 0 | 0
| РАЗОМ |  |  |  | 28260630 |  | 7231750 | 9199880 |  | 6605400 | 5223600
у т.ч.:
|  |  |  | Держбюджет | 16924900 |  | 3883400 | 4580500 |  | 4354400 | 4106600
|  |  |  | Міський бюджет | 10035730 |  | 3323350 | 3394380 |  | 2226000 | 1092000
|  |  |  | Кошти підприємств | 1300000 |  | 25000 | 1225000 |  | 25000 | 25000
і громадян
Секретар ради | [8 empty] | О.Р. Боровська
з уточн 13.06
з уточн. 24.04
з уточн . серпень
з уточн . жовтень
з уточн . листопад
з уточн . грудень