Додаток 1

до рішення виконкому

Ілічівської міської ради

від  ________ 2014 р. № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ

ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОГО ПЛЯЖУ НА 2014 РІК

| № п/п | Найменування робіт |  | Кількість, терито-ріальна одиниця |  | Джерело фінансува-ння |  | Строк викона-ння |  | Відповідаль-ний виконавець |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Демонтувати незаконно встановлені металеві конструкції (на піску та зеленій зоні) |  | За потребою |  | Кошти підприємства |  | 01.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 2 | Облаштування покрівлі на встановлених раніше об'єктах контейнерного типу (туалетах, медичному пункті), робочих місць обслуговуючого персоналу, туалетів |  | 4 од. 2 од. |  | Міський бюджет |  | 25.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 3 | Облаштування огорожі на майданчиках для сміттєвих контейнерів |  | 3 од. |  | Міський бюджет |  | 15.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 4 | Капітальний ремонт спортивної бази пляжних видів спорту |  | 1 од. |  | Міський бюджет (рішення виконавчого комітету Іллічівської міської ради від 21.06.2012 р. №433) |  | 01.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 5 | Підготовка та відкриття автостоянок, ремонт та фарбування шлагбаумів |  | 2 од. 3 од. |  | Міський бюджет |  | 01.06. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 6 | Виготовлення та встановлення душових комплексів (за туалетним комплексом для інвалідів) |  | 2 од. |  | Міський бюджет |  | 15.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 7 | Облаштування додаткових “Місць для куріння” вздовж підпірної стінки |  | 4 од. |  | Міський бюджет |  | 25.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 8 | Облаштування спуску до моря для інвалідних та дитячих колясок біля кафе “Місячне сяйво” |  | 1 од. |  | Міський бюджет |  | 25.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 9 | Виготовлення та встановлення металевого стаціонарного шлагбауму біля кафе “Місячне сяйво” (з'їзд на піщану зону) |  | 1 од. |  | Міський бюджет |  | 25.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 10 | Облаштування майданчику для розвороту спецавтотранспорту та з'їзду на піщану зону між кафе “Субмарина” та «ТО-GO» |  | 1 од. |  | Міський бюджет |  | 25.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 11 | Обстеження акваторії пляжу |  | 65 000м2 |  | Міський бюджет |  | 10.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 12 | Поточний ремонт та утримання зовнішнього освітлення пляжу |  | 1 од. |  | Міський бюджет |  | 15.05. |  | ВКГіБ Кілар О.В. |  |
| 13 | Ремонт та відновлення застережливих, інформаційно-вказiвних стендів та плакатів |  | за потребою |  | Кошти підприємства |  | 10.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 14 | Прочистка системи зливових лотків |  | 3 200 м.п. |  | Міський бюджет |  | 10.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 15 | Ремонт тіньових навiciв, влаштування очеретяного покриття |  | 1700 м2 |  | Міський бюджет |  | 15.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 16 | Ремонт та фарбування урн |  |  |  | Міський бюджет |  | 10.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 17 | Ремонт та фарбування ослонів на нижньому та середньому ярусах |  | за потребою |  | Міський бюджет |  | 15.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 18 | Ремонт та фарбування: - роздягалень - тіньових навісів - парканів та огорож - поручнів сходів |  |  |  | Міський бюджет |  | 15.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 19 | Біління дерев, бордюрів, елементів підпірної стінки |  | Зелена зона ЦМП |  | Кошти підприємства |  | 15.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 20 | Косовиця трави |  | Зелена зона ЦМП |  | Міський бюджет |  | сезонно |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 21 | Підготовка та ремонт громадських туалетів, медичних пунктів, приміщення адміністрації |  | 5 од. 2 од. 1 од. |  | Міський бюджет |  | 01.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 22 | Очищення, просіювання піску, впорядкування прибережної зони |  | 42 000м2 |  | Міський бюджет |  | сезонно |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 23 | Ремонт мереж зливової каналізації (вузол лотків) біля спуску до моря для інвалідних та дитячих колясок з боку ФНС |  | 1 од. |  | Міський бюджет |  | 25.05. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 24 | Встановлення огорожі зеленої зони мiж кафе «Мiсячне сяйво» та спуском проти «Метрополiса» |  | 1 од. |  | Міський бюджет |  | 01.06. |  | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |  |
| 25 | Приведення до ладу та фарбування паркану КНС, ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів на території ЦМП |  | 1 од. |  | Кошти підприємства |  | 15.05. |  | КП «ІВК» Бондаренко В.Г. |  |
| 26 | Встановити по 2 урни біля кожного об’єкту торгівлі |  |  |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 15.05. |  | Суб’єкти підприємниць- кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |  |
| 27 | Всім суб'єктам господарювання, розташованим на ярусах пляжу, висадити зелені насадження |  | біля об’єктів торгівлі |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 10.05. |  | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |  |
| 28 | Підготувати будівлі та прилеглу територію (ремонт та фарбування будівель; ремонт твердого покриття; освітлення та улаштування клумб) |  |  |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 10.05. |  | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |  |
| 29 |  | Улаштування сходів на пісок з поручнями ( біля об’єктів торгiвлi, розташованих на нижньому ярусі) |  |  |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 10.05. |  | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 30 |  | Ремонт грат та прочистка зливових лотків на паркувальних майданчиках. Влаштувати майданчики для сміттєвих контейнерів |  |  |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 15.05. |  | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 31 |  | Завершити демонтаж дерев’яної підлоги на зливових лотках |  |  |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 15.05. |  | Власники розважального комплексу “Мартініка”, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 32 |  | Завершити будівництво будівлі, висадити зелені насадження , виконати благоустрiй прилеглої території, облаштувати доріжку зі спуском |  |  |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 15.05. |  | ПП Наумова, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 33 |  | Облаштувати асфальтове покриття паркувального майданчика розважального комплексу “Афаліна” |  |  |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 15.05. |  | Власники розважального комплексу “Афаліна”, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 34 |  | Пофарбування поручнів сходів, парканів, огорожі прилеглої території об’єктів торгівлі |  |  |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 15.05. |  | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 35 |  | Відремонтувати та пофарбувати огорожу зеленої зони біля розважального комплексу «ТО-GO» |  | 1 од. |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 15.05. |  | ПП Дарбінян, ПП Чернєнко, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 36 |  | Укласти договори на вивіз ТПВ та на участь в утриманні міського пляжу |  |  |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 15.05. |  | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 37 |  | Рекомендувати встановити грати на зливових лотках 1-го та 2-го ярусів вздовж прилеглої території об’єктів торгівлі |  |  |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння |  | 15.05. |  | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |

Керуючий справами	     		            	І.А. Лубковський