9. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2016-2020 РОКИ

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | 2016р. | 2017р | 2018р. | 2019р. | 2020р. |  |
| І. Проведення робіт з інвентаризації земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення робіт з інвентаризації земель на території Чорноморської міської ради Одеської області | 2016-2017р. | Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, Чорноморська міська рада, підприємства та організації | Обласний бюджет | 4500,0 | 1500,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Збільшення надходжень до міського бюджету. Створення інформаційної бази даних державного земельного кадастру, розподіл за видами власності на землю. Забезпечення умов для оптимального оподаткування |
| ІІ. Розроблення проекту землеустрою щодо зміни меж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Чорноморська Одеської області | 2016-2017р. | Чорноморська міська рада, Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, підприємства та організації | Міський бюджет | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Забезпечення реалізації прав територіальної громади з регулювання земельних відносин на території, яка є просторовим базисом громади. |
| 2.2 | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сел. Олександрівка, с. Малолодинське, с. Бурлача Балка Одеської області | 2016р. | Чорноморська міська рада, Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, підприємства та організації | Міський бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Забезпечення реалізації прав територіальної громади з регулювання земельних відносин на території, яка є просторовим базисом громади. |
| ІІІ. Проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель території Чорноморської міської ради Одеської області | 2017-2018р. | Чорноморська міська рада, Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, підприємства та організації | Міський бюджет | 1000,0 | 0,0 | 300,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Забезпечення збільшення надходжень до міського бюджету при оподаткуванні земель, визначення державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом |
| Обсяги фінансування за напрямом: |  |  |  |  | 6700,0 | 2700,0 | 3300,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| у тому числі: за рахунок обласного бюджету |  |  |  |  | 4500,0 | 1500,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за рахунок міського бюджету |  |  |  |  | 2200,0 | 1200,0 | 300,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Секретар ради                                                                                                                                                                                                              О.Р. Боровська